ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Руководитель направления по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 14 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 15 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 15 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Руководитель направления по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооржения сооружения объектов использования атомной энергии» (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09600.5

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.096

Регистрационный номер: 1292

Дата приказа: 31.07.2019

Номер приказа: 539н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация и планирование процессов бюджетирования капиталовложений при реализации проектов сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ Е/01. Контроль выполнения целевых показателей и мониторинг использования трудовых ресурсов в рамках планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты ОИАЭ ТФ Е/02.7 Организация производственной деятельности и внедрение разработанных планов и бюджетов при реализации капитальных вложений в проекты сооружения ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-40 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 - 40 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 –  шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ Е/01.7 Контроль выполнения целевых показателей и мониторинг использования трудовых ресурсов в рамках планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты ОИАЭ ТФ Е/02.7 Организация производственной деятельности и внедрение разработанных планов и бюджетов при реализации капитальных вложений в проекты сооружения ОИАЭ | Умение контролировать целевые показатели использования трудовых ресурсов и организовывать производственную деятельность по внедрению планов и бюджетов при реализации капитальных вложений в проекты сооружения ОИАЭ | Задание по анализу личного опыта организации работы подчиненного персонала с указанием как сильных, так и слабых сторон, процесса принятия решений в нестандартных ситуациях при планировании и бюджетировании капительных вложений в проекты ОИАЭ |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 6 лет в области планирования и бюджетирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Цель анализа трудовых ресурсов состоит в том, чтобы: - вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет производительности труда - вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет более рационального использования численности рабочих - вскрыть резервы повышения эффективности производства за счет производительности труда, более рационального использования численность рабочих, их рабочего времени. - Выявить потребности в обучении персонала

- Человеческие ресурсы проекта - это совокупность: - профессиональных, деловых, личностных качеств участников проекта и членов Команды проекта и их возможностей (влияния, «веса», связей и т.п.), которые могут быть использованы при осуществлении проекта. - профессиональных и личностных качеств участников проекта и членов команды проекта, которые могут быть использованы при осуществлении проекта - профессиональных и деловых качеств участников проекта и членов команды проекта, которые могут быть использованы при осуществлении проекта - штатное расписание проекта

- Термин "бюджет" в управленческом учете означает: - план работы организации в долгосрочном периоде; - план работы организации в краткосрочном периоде; - государственный бюджет; - финансовый план

- Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: - плановые показатели этого месяца; - фактические показатели за предыдущей месяц; - фактические результаты за аналогичный период предыдущего года - показатели прошлого отчетного периода

- Уровнями анализа отклонений фактических затрат от бюджетных являются: - низший и высший; - первый и второй; - арифметический и алгебраический; - нулевой, первый, второй и третий

- Генеральный бюджет состоит из: - частного и финансового бюджетов; - операционного и финансового бюджетов; - гибкого и статического бюджета. - бюджетов низшего и высшего уровня

- Бюджетный цикл состоит из следующих этапов: - планирования с участием всех центров ответственности; - определения показателей для оценки деятельности; - сравнения фактических и плановых показателей; - анализа отклонений фактических показателей от плановых; - обсуждения изменений в планах и их корректировки.

- Управление рабочим временем предполагает - его учет, анализ использования, планирование и контроль - его учет, анализ использования - его планирование и контроль - его эффективное использования

- Система оперативного ежедневного планирования рабочего времени из пяти стадий – это: - метод «Альпы» - система Франклина - принцип Эйзенхауэра - метод Гампа

- Система планирования рабочего времени, основанная на «дроблении» глобальной задачи, стоящей перед сотрудником, на задачи, подзадачи и т.д. по шести уровням, – это - метод «Альпы» - система Франклина - принцип Эйзенхауэра - метод «Гималаи»

- Метод «Альпы» включает - составление перечня заданий на день; оценку длительности планируемых заданий; резервирование времени; контроль - составление перечня заданий на день; оценку длительности планируемых заданий; резервирование времени; принятие решений по приоритетам, перепоручению или сокращению заданий, контроль - составление перечня заданий на день; резервирование времени; принятие решений по приоритетам, перепоручению или сокращению заданий контроль - составление перечня заданий на день; резервирование времени; контроль

- Соотношение запланированной активности к непредвиденной и спонтанной активности составляет - 80 : 20 - 60 : 40 - 50 : 50 - 70: 30

- Установление приоритетов выполнения дел по критериям их срочности и важности – это - принцип Парето - принцип Эйзенхауэра - закон Паркинсона - закон Мерфи

- Планирование жизненно важных дел на ту часть рабочего дня, на которую приходится пик работоспособности, – это - принцип Парето - принцип Эйзенхауэра - закон Паркинсона - метод «Гималаи»

- Передача подчиненному задачи с правом принятия решения и ответственности за ее выполнение, –это - делегирование - децентрализация - поручение - перепоручение

- Чем меньше времени отводят на то или иное дело, тем быстрее мы стремимся его выполнить» – так звучит: - принцип Парето - принцип Эйзенхауэра - закон Паркинсона - метод Гампа

- Делегированию подлежит - рутинная работа - установление целей, принятие решений по выработке политики предприятия, - специализированная деятельность - контроль результатов

- Максимальное переключение внимания при выполнении трудоемких дел и минимизация его мелких переключений – это - правило управления работоспособностью - правило управления вниманием - принцип Парето - метод Гампа

- Составление писем, договоров, контроль за выполнением заданий целесообразно планировать на - на время максимальной работоспособности - на время минимальной работоспособности - на время, когда работоспособность составляет 50 % от максимальной - на время, когда работоспособность составляет треть от максимальной

- Эффективное управление фондом рабочего времени сотрудников позволяет достигнуть: - выполнения заданий с минимальными затратами рабочего времени - повысить скорость выполнения заданий в условиях ограниченности трудовых ресурсов - все перечисленное - сокращения штата

- Правильно выбранный рациональный режим рабочего времени способствует: - поддержанию работоспособности и сохранению здоровья - рациональному использованию рабочего времени - все перечисленное - удовлетворению потребности производства

- В тайм-менеджменте нужно в первую очередь выполнять дела: - срочные и важные - важные, но не срочные - срочные, но не важные - приоритетные

- Рациональность режима рабочего времени формируется исходя из (выберите 2 позиции): - соотношения и содержания периодов работы и отдыха - высокой производительности труда, сочетаемой с высокой и устойчивой работоспособностью человека - эффективного использования рабочего времени - особенностей каждого работника

- Организационно-технические мероприятия по экономии рабочего времени включают в себя: - улучшение условий труда - повышение технического уровня оснащения - совершение нормирования рабочего времени - все перечисленное

- Правила внутреннего трудового распорядка не распространяются на лиц, выполняющих работы: - на основании гражданско-правовых договоров - по совместительству - удаленно - на основании договоров подряда

- При работе в рамках неполного рабочего дня оплата сотрудника производится: - пропорционального отработанному времени, умноженному на коэффициент сложности работы - пропорционального отработанному времени или в зависимости от объема работ - в зависимости от выполненного объема работ - в соответствии с заранее оговоренными условиями договора

- Закон эффективного использования рабочего времени: - не универсален для всех видов деятельности - универсален для всех видов деятельности - применим к отдельным видам деятельности - зависит от организации труда

- Основными показателями плана капитальных вложений являются: - план ввода в действие мощностей; - ввод в эксплуатацию основных фондов; - объем капитальных вложений; - сетевой график работ; - титульные списки строек и объектов

- К социальным факторам по экономии рабочего времени относятся: - реализация социальных программ - укрепление дисциплины и развитие творческой инициативы работников - внедрение социально-психологических методов управления - все вышеперечисленное

- Что такое «инвестиционные проекты»? (выберите подходящее определение) - вложение финансовых и иных материальных средств в какое-либо предприятие, научную или технологическую разработку, социальную инфраструктуру и т.п. - программа или план вложения финансовых и материальных средств с целью последующего получения финансовой, материальной или какой-либо иной выгоды, с точки зрения его экономической целесообразности - экономически целесообразный и обоснованный экономическими и техническими расчетами план инвестиций объемов и сроков капитальных вложений, в соответствии с проектно-сметной документацией, содержащий также описание практических действий по реализации планируемых инвестиций - инвестиции в развитие предприятия

- В основные задачи анализа использования трудовых ресурсов входят, в области использования рабочей силы: - Оценка обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по численности, составу, структуре, уровню квалификации: - Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы; - Проверка данных об использовании рабочего времени и разработка мероприятий по улучшению использования рабочего времени и по устранению непроизводительных затрат рабочего времени; - Оценка обеспеченности необходимыми кадрами по численности, составу, уровню квалификации; - Изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы - Проверка данных учета рабочего времени

- В основные задачи анализа использования трудовых ресурсов входят в области производительности труда: - Установление уровня производительности труда; - Сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих периодов; - Оценка факторов, влияющих на рост производительности труда и выявление резервов дальнейшего роста производительности труда - Установление уровня производительности труда; - Установление уровня производительности труда; - Сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих периодов; - Оценка факторов, влияющих на рост производительности труда и выявление резервов дальнейшего роста производительности труда d. - фотографирование - хронометраж

- Труд и заработная плата анализируются по следующим направлениям: - анализ численности, состава и движения рабочей силы - анализ движения рабочей силы - состава и движения рабочей силы - ротация кадров

- К основным объектам анализа труда и заработной платы относятся: - Изучение состава и структуры промышленно-производственного персонала - Обеспеченность хозяйствующего субъекта рабочими, административно-управленческим персоналом и специалистами - Обеспеченность квалификационного и профессионального состава рабочих - Изучение движения рабочей силы - Изучение состава и структуры персонала, движение рабочей силы - Изучение состава и структуры персонала, обеспеченность персоналом, движение рабочей силы - Квалификации персонала

- Структура персонала зависит от: - особенностей производства - особенностей производства, номенклатуры изделий и масштабов производства - особенностей производства и масштабов производства - организационно-правовой формы предприятия

- Удельный вес каждой категории работающих меняется с: - развитием организации производства - развитием технологии, организации производства - развитием техники, технологии, организации производства - изменением штатного расписания

- Совершенствование техники, технологии, организации производства приводит к изменению соотношения основных и вспомогательных рабочих при этом: - удельный вес основных рабочих возрастает, а вспомогательных рабочих сокращается - удельный вес основных рабочих возрастает, а вспомогательных рабочих не меняется - удельный вес основных рабочих не меняется, а вспомогательных рабочих сокращается - часть деятельности переносится в проектный офис

- Обеспеченность работниками и изменение их численности по сравнению с предыдущим периодом определятся посредством: - сравнения фактической численности персонала с потребностью в рабочей силе (плановой численностью) - сравнения фактической численности персонала с потребностью в рабочей силе (плановой численностью) и с численностью предыдущего периода по категориям работников - сравнения фактической численности персонала с потребностью в рабочей силе (плановой численностью) по категориям работников - сравнение отчетных и реальных данных

- Недостаток рабочей силы приводит к: - отступлению от установленной технологии - снижению производительности - снижению качества труда и мотивации персонала - увеличению заработной платы действующих работников

- Излишек рабочей силы приводит к: - к недогрузке работников, - использованию рабочей силы не по назначению, - к снижению производительности труда - уменьшению заработной платы действующих работников

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

Опишите и проанализируйте личный опыт организации работы подчиненного персонала с указанием как сильных, так и слабых сторон.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

Критерии

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

PMBOK

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ГОСТ Р 54870―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

ГОСТ Р 54871―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

ГОСТ Р 54869―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"