ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по план - фактному анализу реализации календарно - сетевого графика проекта сооружения объектов использования атомной энергии на всех фазах его жизненного цикла» (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 13 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 13 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 14 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 14 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист по план - фактному анализу реализации календарно - сетевого графика проекта сооружения объектов использования атомной энергии на всех фазах его жизненного цикла» (7 уровень квалификации)

в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09300.03

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.093

Регистрационный номер: 1275

Дата приказа: 15 апреля 2019 года

Номер приказа: 251н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка и контроль реализации календарно-сетевых планов для эффективного управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ С/01.7 Анализ рисков проекта сооружения объектов использования атомной энергии по срокам, стоимости и ресурсам ТФ С/02.7 Формирование прогнозных решений по возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ С/03.7 Управление процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Блок 1: 1 балл Блок 2: 1 балл Блок 3: 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-9, 15, 16, 19, 20, 22-24, 33, 36, 37 Задания с открытым ответом: 10-14, 17, 18, 25-32, 34, 35, 38-40 Задания на установление последовательности или соответствия: 21 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 19 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 20 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: 1 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ C/01.7 Анализ рисков проекта сооружения объектов использования атомной энергии по срокам, стоимости и ресурсам ТФ C/02.7 Формирование прогнозных решений по возможной корректировке плановых показателей, содержащихся в календарно – сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии | Умение оценивать риски сооружения ОИАЭ по срокам, стоимости и затратам | Задания на проведение анализа и оценки риски выполнения работ с точки зрения затрат проекта сооружения ОИАЭ. |
| ТФ C/03.7 Управление процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Умение корректировать и оптимизировать процесс календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Задание на оценку временных и стоимостных отклонений от плановых показателей выполнения работ по проекту сооружения ОИА для принятия решения по реструктуризации работ календарно-сетевого графика. Задание на описание и анализ личного опыта управления процессом календарно-сетевого планирования проектов сооружения объектов использования атомной энергии с указанием как сильных, так и слабых сторон. |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование: не ниже уровня магистратуры или специалитета

- Опыт работы не менее 5 лет в области инвестиционно-строительной деятельности.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- При оценке состояния выполнения работ должны быть использованы: - концепция проекта; - текущие графики проекта; - состав и взаимоотношения подразделений; - бизнес-план организации.

- Генподрядчик представляет к сдаче объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) следующую документацию: - информацию о планировании содержания проекта; - перечень организаций, участвовавших в производстве строительно- монтажных работ; - совокупность процедур, регламентов, методик, требований к проектной документации; - инструкции по технике безопасности.

- Основной целью разработки проект организации строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) является: - описание мероприятий по наиболее эффективной организации строительства; - определение основных факторов, влияющих на итоговую стоимость строительства, исходя из принятых тех или иных технологических решений организации строительства; - создание команды проекта; - управление деятельностью проектного офиса.

- Альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов содержит: - перечень, содержание и спецификацию отчетных и аналитических форм, используемых на разных стадиях реализации проектов; - назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; - типовые структуры декомпозиции работ; - инструкции по технике безопасности.

- Методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ содержит: - сроки, исходные данные и результаты проекта; - учет движения документов по проекту; - назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; - круговую диаграммму.

- Материально-техническое обеспечение строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) должно производиться в строгом соответствии с: - календарно-сетевым графиком; - технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ; - планом работы; - бизнес-планом организации.

- Календарно-сетевой график устанавливает: - сроки выдачи исходных данных для выполнения работ, - ответственных лиц; - объекты строительства; - график поставок оборудования.

- Календарно-сетевой график в составе Проекта организации строительства содержит: - моделирование строительного процесса; - порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки; - перечень ключевых технологических событий; - ответственных лиц.

- Мониторинг материально-технических ресурсов включает: - структурированное и детализированное описание объема работ по проекту; - контроль исходного сырья; - анализ распределения затрат на элементы объекта; - контроль качества выполняемых работ.

- Здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек – это ______________________________

- Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это _____________________________________________

- Сроки начала и завершения работы, объем освоения капиатльных вложений (КВЛ) в базовых ценах, основные физические объемы – эти параметры работ отражает ________________

- Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в __________________

- Элемент календарно-сетевого графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемое визуально и документально – это _____________________________

- На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: - формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; - коммуникации участников проекта; - моделирование строительного процесса; - управление проектным офисом.

- Какие операции включает в себя управление рисками: - Выявление и анализ рисков; - планирование реагирования на риски; - мониторинг и администрирование рисков; - уменьшение рисков.

- Источники информации для выявления рисков включают в себя: ________________________________________

- Планирование управления рисками — ‘это: _______________________

- Идентификация рисков — это: - определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик; - прогнозирование рисков; - минимизация рисков; - присвоение рискам номера в порядке очередности наступления.

- Оценка рисков бывает (выбрать нужное): - качественной - количественной - смешанной - предварительной

- Установите соответствие названия и содержания метода управления рисками 1.Планирование управления рисками; a. определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ.. 2.Идентификация рисков; b. оценка рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта. 3.Качественная оценка рисков и условий их возникновения; c. оценка вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект. 4.Количественная оценка; d. определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик.. 5.Планирование реагирования на риски; e. определение остающихся рисков, выполнение плана управления ими и оценка эффективности действий по минимизации рисков.. 6.Мониторинг и контроль рисков; f. выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта.

- Информационная модель объекта должна: - разрабатываться и редактироваться обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию; - определять назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; - определять учет движения документов по проекту; - содержать требования к безопасным условиям труда.

- Для обеспечения процесса информационного моделирования объектов организация должна иметь: - технические условия для обеспечения сохранности, безопасности информации при функциональном взаимодействии участников проекта; - количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям; - сетевой график проекта; - бизнес-план.

- Уровень детализации календарно-сетевого графика зависит от: - состава и качества исходных данных на момент разработки графика - квалификации сотрудника, разрабатывающего график; - плана работы организации; - Контроля качества выполняемых работ.

- Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ (ППР), представляющий собой графическое изображение, отражающее последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ (СМР), состав и количество требуемых материально-технических и трудовых ресурсов, основных средств механизации, их закрепление по этапам и комплексам работ – это _________________________________

- Разработка календарно-сетевого графика на объем работ, ограниченный рамками договора между Застройщиком и Генеральным проектировщиком, производится ____________________________

- Календарно-сетевой график проектной деятельности должен быть применим для ____________________________________________

- Документация, оформленная в виде научно-технической продукции, переданная генеральным проектировщиком застройщику (техническому заказчику), необходимая для поставки оборудования в рамках договора (контракта) – это ____________________________

- Формализованное описание деятельности участников проекта по достижению определенных в договоре целей и результатов проекта в виде комплекса работ с определенными сроками, взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением, рассчитанного по методу критического пути, это ______________________________________

- Процесс ввода в график данных о фактическом состоянии работ в части параметров, запланированных в данном графике на конкретную дату, это: __________________________________________________

- Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это ___________________________________________

- Сроки начала и завершения работы, объем освоения капитальных вложений (КВЛ) в базовых ценах, основные физические объемы – это параметры работ, отраженные в ____________________________________________

- Подготовка проекта по организации строительства должна осуществляться в соответствии: - с требованиями технических регламентов, - сетевым графиком; - организационной структурой; - графиком поставок.

- Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в _______________________

- . Элемент календарно-сетевого графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемое визуально и документально – это ______________________________

- На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: - формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; - коммуникации участников проекта; - моделирование строительного процесса - структурирование процесса взаимодействия участников строительства

- Устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с максимальным их совмещением и используется для оперативного управления строительством объекта использования атомной энергии ( ОИАЭ) на площадке строительства: - комплексный укрупненный сетевой график; - график производства работ; - график проектирования - график контрольных событий

- Инструментом планирования и контроля выполнения работ по подготовке проектной документации является _________________ разрабатываемый Генеральный проектировщиком

- График 0-го уровня разрабатывается на: - весь период выполнения инвестиционного проекта на основании инвестиционного замысла - на предпроектный период - не разрабатывается - на период инициирования проекта

- В результате чего происходит потеря эластичности сетевого графика?

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Комплексные задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основании представленного материала проанализируйте и оцените риски выполнения работ с точки зрения затрат проекта сооружения ОИАЭ.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

Критерии

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/207-П от 07.03.2014 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» № 1/1272-П от 08.11.2018 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1-1493-П от 24.12.2018 г.

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.

СТО СРО-С 60542960 00038-2014 Объекты использования атомной энергии. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии

ГОСТ Р ИСО 21500-2014