ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по подготовке данных для планирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 18 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 18 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 19 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 19 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист по подготовке данных для планирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09600.01

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.096

Регистрационный номер: 1292

Дата приказа: 31.07.2019

Номер приказа: 539н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация и планирование процессов бюджетирования капиталовложений при реализации проектов сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ А Подготовка исходной информации и необходимых документов по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/01.6 Определение характера, состава и источников информации, необходимой для выполнения подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/02.6 Сбор и анализ информации, используемой в процессе планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балла Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-11, 13-16, 18-40 Задания с открытым ответом: 12, 17 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 - 38 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 2 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/01.6 Определение характера, состава и источников информации, необходимой для выполнения подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/02.6 Сбор и анализ информации, используемой в процессе планирования и бюджетирования капитальных вложений в проекты сооружения объектов использования атомной энергии | Умение обеспечить информационную поддержку и сопровождение подготовительных работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты и портфели проектов сооружения объектов использования атомной энергии | Задание по анализу первичных учетных документов и разработке графика выполнения работ по планированию и бюджетированию капитальных вложений в проекты сооружения ОИАЭ |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 3-х лет в области формирования бюджетов проектов, программ и портфелей проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Что такое финансовое планирование?

  - планирование доходов и расходов денежных средств для обеспечения деятельности предприятия

  - процесс выбора целей деятельности предприятия и источников финансирования для их достижения

  - определение стратегии финансирования предприятия

  - разработка финансовой политики на среднесрочную перспективу

- Что такое «капитальные вложения»? (выберите 2 позиции):

  - средства, направляемые на расширенное воспроизводство основных фондов и объектов социальной инфраструктуры предприятия

  - денежное выражение инвестиций, направленных на воспроизводство основных и оборотных фондов

  - вложения в информационные ресурсы, ценные бумаги, духовный потенциал, материальные запасы

  - вложения в капитальное строительство

- Цель процесса планирования бюджета проекта:

  - определение дат начала и окончания работ проекта, ключевых событий, этапов и проекта в целом.

  - определение порядка и объема обеспечения проекта финансовыми ресурсами

  - определение плановой стоимости всех ресурсов проекта (материальных и человеческих)

  - оптимизация использования финансовых средств

- Что такое бюджет проекта?

  - Принятый к исполнению финансовый план проекта, содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах проекта

  - Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, распределенных по статьям и временным периодам

  - Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

  - Сумма, выделенная на реализацию проекта

- Перечислите выходы процесса планирования бюджета проекта:

  - определена и документирована структура статей бюджета проекта, позволяющая контролировать затраты на проект в ходе его реализации

  - определен и утвержден график привлечения ресурсов, необходимых для выполнения проекта в срок

  - определена плановая стоимость всех ресурсов проекта (материальных и человеческих) с учетом всех известных ограничений на их использование

  - определена стоимость выполнения работ проекта

  - запланированы мероприятия по выбору и оценке поставщиков на основе определенных критериев

  - утвержден базовый бюджет проекта

  - определен и документирован порядок поступления денежных средств в проект

- Что такое «программа»?

  - Структурированный комплект документации, представленный в бумажном и/или электронном виде

  - Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений

  - Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенных результатов.

  - Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

- Финансовые планы бывают следующих видов:

  - Долгосрочные

  - Текущие

  - На перспективу

  - Оперативные

- Цель процесса планирования бюджета программы:

  - определение порядка и объема обеспечения программы финансовыми ресурсами

  - определение плановой стоимости всех ресурсов проекта (материальных и человеческих)

  - определение дат начала и окончания работ проектов программы, ключевых событий, этапов и программы в целом

  - определение статей доходов и расходов программы

- Исходные данные для составления бюджета проекта включают в себя:

  - Структуру декомпозиции работ

  - Оценки затрат

  - Расписание

  - Список работ

  - Планы проекта

  - Информацию о выполнении работ

  - Утвержденные изменения

- Этапы процесса финансового планирования охватывают (выбрать нужное):

А.

- анализ финансового состояния компании

- составление бюджетов и прогнозных калькуляций

- разработка эффективной системы управления и контроля

- разработка процедуры внесения коррективов в составленные планы

В.

- анализ финансового состояния компании

- cоставление бюджетов и прогнозных калькуляций,

- определение общей потребности организации в финансовых ресурсах и прогнозирование источников финансирования

- разработка процедуры внесения коррективов в составленные планы

С.

- анализ финансового состояния компании

- составление бюджетов и прогнозных калькуляций,

- определение общей потребности организации в финансовых ресурсах и прогнозирование источников финансирования

- разработка эффективной системы управления и контроля

- разработка процедуры внесения коррективов в составленные планы.

D.

- определение общей потребности организации в финансовых ресурсах и прогнозирование источников финансирования

- составление бюджетов и прогнозных калькуляций

- Суммарная величина требуемых капитальных вложений рассчитывается по формуле Коб = Це Х Кс +Тр + Ссмр + Апл + Зннр +Зпкр, где (выбрать нужное):

  - где Коб – общая сумма капитальных вложений; Це – средня цена единицы оборудования; Кс – примерное количество единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость всех работ; Апл – аренда производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

  - Коб – общая сумма капитальных вложений; Це – рыночная цена единицы оборудования; Кс – количество требуемых единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ; Апл – аренда (стоимость) производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

  - Коб – общая сумма капитальных вложений; Це –максимальная цена единицы оборудования; Кс – количество требуемых единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ; Апл – размер производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

  - Коб – общая стоимость капитальных вложений; Це –закупочная цена единицы оборудования; Кс – количество требуемых единиц оборудования; Тр – транспортные расходы; Ссмр – стоимость строительно-монтажных работ; Апл – стоимость единицы производственной площади; Зннр – затраты на научно-исследовательскую работу; Зпкр – затраты на проектно-конструкторские работы.

- Обычно планы капитальных вложений разрабатываются на срок: __

- Инвестиционные проекты используются для:

А.

- оценки разнообразия последствий альтернативных средств ресурсов

- оценки условий внутренней или внешней среды

- долгосрочного планирования таких показателей деятельности предприятия, как доход на инвестиционный капитал, дивиденды на акцию, прибыль на единицу проданной продукции, общий доход на акцию, доля продаж на рынке и т.д.

В.

- оценки разнообразия последствий альтернативных средств ресурсов

- оценки условий внутренней или внешней среды

С.

- долгосрочного планирования таких показателей деятельности предприятия, как:

  - доход на инвестиционный капитал

  - дивиденды на акцию

  - прибыль на единицу проданной продукции

  - общий доход на акцию

  - доля продаж на рынке и т.д.

D.

- повышения инвестиционной привлекательности

- повышения ликвидности предприятия

- Планирование капиталовложений позволяет:

А.

- выбрать варианты размещения дефицитных ресурсов, которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-экономических результатов

- определить общий объем капиталовложений на плановый период

- принять решения об инвестиционных проектах

- определить источники финансирования инвестиционного портфеля предприятия

В.

- выбрать варианты размещения дефицитных ресурсов, которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-экономических результатов

- определить источники финансирования инвестиционного портфеля предприятия

С.

- выбрать варианты размещения дефицитных ресурсов, которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-экономических результатов

- определить общий объем капиталовложений на плановый период

D.

- повысить инвестиционную привлекательность предприятия

- повысить ликвидности предприятия

- Анализ эффективности инвестиций создает возможность:

  - выбора такого варианта распределения расходов, который в будущем может дать максимальную прибыль или доход на вложенный капитал

  - свободного выбора такого варианта распределения расходов в пространстве и времени, который в будущем может дать максимальную прибыль или доход на вложенный капитал.

  - сравнения общих ожидаемых затрат с общими ожидаемыми выгодами

  - оценить эффективность затрат в денежном выражении

- С учетом выработанной теории инвестиционных решений и методологических положений максимизация дохода или приращение капитала могут быть достигнуты по:

  - по правилу чистой дисконтированной стоимости

  - по правилу либо чистой дисконтированной стоимости, либо внутрифирменной нормы прибыли

  - по правилу внутрифирменной нормы прибыли

  - По правилу Крамера

- Основные задачи планирования капитальных вложений: __________

- Объемы капитальных вложений на стадии разработки долгосрочного плана капитальных вложений определяются на основе:

  - нормативов удельных капитальных вложений на единицу вводимой мощности (объекта)

  - нормативов удельных капитальных вложений на единицу вводимой мощности (объекта) и нормативов эффективности использования основных фондов

  - нормативов эффективности использования основных фондов.

  - отраслевых методических рекомендаций

- Рассчитанный с помощью нормативов объем капитальных вложений на долгосрочный период в последующем (в годовых планах) уточняется на основе:

  - более детальных прямых расчетов по проектно-сметной документации

  - более детальных экономических и прямых расчетов по проектно-сметной документации

  - более детальных экономических расчетов

  - интервьюирования заинтересованных сторон

- В зависимости от порядка планирования и источников финансирования капитальные вложения делятся на:

  - общие и частные

  - прямые и дополнительные

  - централизованные и нецентрализованные

  - прямые и косвенные

- К централизованным относятся:

  - государственные капитальные вложения, по которым основные показатели определяются федеральными либо республиканскими органами власти

  - Дополнительные капитальные вложения из средств федерального бюджета и/или бюджетов субъектов РФ

  - Вложения из средств консолидированных бюджетов

  - Вложения частных лиц

- Основные показатели плана капитальных вложений - это:

А.

- ввод в эксплуатацию основных фондов

- объем капитальных вложений

В.

- план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий

- ввод в эксплуатацию основных фондов

С.

- план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий

- ввод в эксплуатацию основных фондов

- объем капитальных вложений

- титульные списки строек и объектов

D.

- объем капитальных вложений

- план ввода в действие мощностей, в том числе расширение действующих и строительство новых предприятий

- ввод в эксплуатацию основных фондов

- Титульные списки строительства это:

  - документ, в котором содержится перечень объектов, включенных в планы капитальных вложений с указанием проектной мощности строящегося объекта, сметной стоимости, объема капитальных вложений и строительно-монтажных работ, ввода в действие производственных мощностей и основных фондов

  - документ главных объектов, включенных в планы капитальных вложений

  - документ, содержащий предварительные списки всех объектов, которые подлежат строительству в планируемом периоде

  - документ, в котором содержится перечень объектов, включенных в планы капитальных вложений, с указанием срока ввода в действие производственных мощностей и основных фондов

- Под «бюджетированием проекта» понимается:

  - определение стоимостных значений, выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом

  - процесс формирования бюджета проекта

  - определение стоимостных значений, выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом

  - процесс формирования бюджета проекта

- Структура бюджета проекта определяется:

А.

- планом счетов стоимостного учета конкретного проекта,

- видами проектных бюджетов и их соотношения со стадиями проекта

В.

- планом счетов стоимостного учета конкретного проекта

С.

- видами проектных бюджетов и их соотношения со стадиями проекта

D.

- решением инициаторов проекта

- направлением реализации проекта

- На фазе планирования разрабатывается бюджет проекта, целями которого являются:

А.

- Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам

- Определение величины финансовых резервов в проекте

- Определение источников финансирования

В.

- Определение величины финансовых резервов в проекте.

- Определение источников финансирования

С.

- Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам.

- Определение источников финансирования

D.

- Определение статей доходов и расходов

- Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам

- Основные методы бюджетирования капитальных вложений включают в себя расчет таких показателей, как

  - чистая настоящая стоимость, внутренняя норма доходности, дисконтированный поток денежных средств, период окупаемости

  - чистая настоящая стоимость, внутренняя норма доходности

  - внутренняя норма доходности, дисконтированный поток денежных средств.

  - Внутренняя норма доходности, период окупаемости

- В зависимости от стадии жизненного цикла проекта бюджеты могут быть:

А.

- предварительными (оценочными);

- утвержденными (официальными);

- текущими (корректируемыми);

- фактическими.

В.

- текущими (корректируемыми);

- фактическими.

С.

- предварительными (оценочными);

- утвержденными (официальными).

D.

- реальными;

- прогнозируемыми.

- Бюджет проекта содержит:

  - установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре

  - установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ и статьям затрат

  - установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, по времени выполнения работ, по центрам затрат

  - распределение затрат по видам, срокам и объемам

- К числу основных задач бюджетирования относятся, в том числе (выбрать 3 позиции):

  - определение потребностей в обучении сотрудников;

  - обеспечение координации, кооперации и коммуникации подразделений предприятия;

  - обоснование затрат предприятия;

  - создание базы для оценки и контроля планов предприятия;

  - формирование новых структур предприятия.

- Показатели ценности проекта сооружения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) включают в себя следующие:

  - полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта, модифицированная внутренняя доходность проекта

  - полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта

  - полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций

  - рентабельность инвестиций, модифицированная внутренняя доходность проекта

- Показатели ценности проекта сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) рассчитываются:

  - по формулам

  - на основе экспертных оценок

  - на основе результатов опросов

  - методом выборки случайных чисел

- Алгоритм оценки полной стоимости проекта строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) включает в себя:

  - источники финансирования, рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии

  - источники финансирования (полная чистая выгода, приращенная чистая выгода, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования), рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии, модифицированная внутренняя доходность проекта

  - рентабельность инвестиций, чистая приведенная стоимость проекта сооружения объекта использования атомной энергии, модифицированная внутренняя доходность проекта

  - рентабельность инвестиций, ставка дисконтирования, срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования

- Виды затрат проектов включают в себя:

А.

- обязательства

- бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени)

- фактические затраты (отток денежной наличности)

В.

- обязательства

- бюджетные затраты

С.

- фактические затраты (отток денежной наличности)

D.

- бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во времени)

- Бюджетные затраты характеризуют:

  - расходы, планируемые при производстве работ

  - расходы по видам работ

  - расходы, осуществленные при производстве работ

  - расходы с учетом колебания цен

- Фактические затраты отражают расходы:

  - возникающие при выполнении работ проекта

  - возникающие при выполнении работ проекта, либо в момент выплаты денежных средств

  - возникающие в момент выплаты денежных средств

  - возникающие при формировании бюджета

- Реальное соотношение видов затрат зависит от нескольких факторов, включающих в себя:

  - соотношение между объемами трудовых ресурсов, материалов и субконтрактов в проекте

  - соотношение между объемами трудовых ресурсов в проекте

  - политику оплаты счетов в организации

  - риски от нарушения графиков поставок

  - период поставки основного оборудования

  - график выполнения работ по субконтрактам

  - влияние графика работ на списание затрат рабочих при поставке оборудования.

- Классификация затрат проектов включает в себя:

  - прямые и накладные расходы

  - непредвиденные расходы

  - повторяющиеся и единовременные затраты

  - постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ

  - плату за сверхурочное рабочее время

- Составляющие (элементы) затрат проектов – это:

  - стоимость исследований и разработок

  - затраты на производство

  - затраты на строительство

  - текущие затраты

  - непредвиденные расходы

  - расходы на юридическое сопровождение

  - снятие продукции с производства

- Стоимость исследований и разработок включает в себя:

  - проведение предынвестиционных исследований

  - проведение маркетинговых исследований

  - оценку рисков

  - анализ затрат и выгод

  - системный анализ

  - детальное проектирование и разработка опытных образцов продукции, предварительная оценка продукции проекта

  - разработка проектной и другой документации на продукцию

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1.

Заполните таблицу:

| Стадия проекта | Вид бюджета | Назначение бюджета | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепция проекта | Бюджетные ожидания |  |  |
| Обоснование инвестиций | Предварительный бюджет |  |  |
| ТЭО |  |  |  |
| Тендеры, переговоры и контракты | Уточненный бюджет |  |  |
| Разработка рабочей документации | Окончательный бюджет |  |  |
| Реализация проекта | Фактический бюджет |  |  |
| Сдача в эксплуатацию |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |
| Завершение |  |  |  |

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 30 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

PMBOK

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ГОСТ Р 54870―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

ГОСТ Р 54871―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

ГОСТ Р 54869―2011 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"