ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по проверке проектно-сметной документации проекта сооружения объектов использования атомной энергии

(6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист по проверке проектно-сметной документации проекта сооружения объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09000.01

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по оценке стоимости затрат проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.090

Регистрационный номер: 1270

Дата приказа: 09.04.2019

Номер приказа: 226н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Оценка затрат на проекты при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ А Анализ проектно-сметной документации при сооружении ОИАЭ ТФ А/01.6 Сбор данных и определение объемов работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ ТФ A/02.6 Проверка достоверности определения стоимости проектов при сооружении ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-4, 6-12, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29 Задания с открытым ответом: 5, 13-15, 17, 19, 20, 23, 26, 28 Задания на установление последовательности или соответствия: 22, |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 – 10 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 10 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия Блок 3: 1 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ А Анализ проектно-сметной документации при сооружении ОИАЭ ТФ А/01.6 Сбор данных и определение объемов работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ ТФ A/02.6 Проверка достоверности определения стоимости проектов при сооружении ОИАЭ | Умение анализировать объемов строительно-монтажных работ, определенных проектной организацией, по чертежам, спецификациям и проектным материалам, использовать техническую документацию, чертежи для определения объемов необходимых работ, проверять состав и комплектность сметной документации проекта сооружения ОИАЭ, оценивать обоснованность и достоверности определения сметной стоимости | Задания на определение объема работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ и проверку достоверности определения стоимости |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование: специалитет или магистратура.

- Опыт работы не менее 3 лет в области оценки стоимости проектов сооружения объектов использования атомной энергии.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Основные шаги управления проектом включают в себя: - определение инвестиционных возможностей; - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); - контроль; - описание продукта, обоснование проекта, - общие ограничения, - информация об уже выполненных аналогичных проектах, - результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, - критерии успешности - определение инвестиционных возможностей; - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); - обоснование проекта, - общие ограничения, - информация об уже выполненных аналогичных проектах, - критерии успешности. - определение инвестиционных возможностей; - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов; - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов); - результаты анализа альтернативных путей реализации проекта, - критерии успешности. d) - анализ альтернативных проектов и их вариантов и предварительный выбор проектов - обоснование проекта - планирование (составление укрупненных сетевых моделей и календарных планов) - критерии успешности - контроль

- Основные инструменты управления проектами – это: - Планирование целей - Определение объема - Определение работ - Планирование ресурсов - Определение взаимосвязи работ - Оценка длительности работ - Оценка затрат - Составление графика - Разработка бюджета - Разработка плана проекта - Планирование целей - Определение объема - Определение работ - Планирование ресурсов - Определение взаимосвязи работ - Оценка длительности работ - Оценка затрат - Составление графика - Разработка бюджета - Разработка плана проекта - Планирование целей - Определение объема - Определение работ - Планирование ресурсов - Оценка затрат - Составление графика - Разработка бюджета d) - Разработка плана проекта - Разработка бюджета - Составление графика

- Планирование ресурсов – это: - определение потребности в ресурсах, а также (обязательно) оценочные данные о стоимости использования ресурсов - определение того, какие именно ресурсы и в каком количестве потребуются для выполнения запланированных работ с учетом ограничений, связанных с политикой компании по кадровым вопросам, уровнем запасов, использованием оборудования и т. Д., а также (обязательно) оценочных данных о стоимости использования ресурсов - определение категорий и объема ресурсов для выполнения запланированных работ - определение объема и сроков поставки

- Ограничения для управления стоимостью проекта на основе затрат – это ограничения: - по количеству финансовых рисков - по затратам - по срокам - по требованиям к предметной области

- Затраты проекта определяются совокупностью: _____________________

- Отличие управления стоимостью проекта от управления затратами проекта заключается в том, что: - в понятие управление стоимостью проекта входит также принятие решений на основании увеличения доходной части проекта - в понятие управление стоимостью проекта входит также и принятие решений на основании оценки рисков - нет отличий - в понятие управление стоимостью проекта принятие решений на основании изменений доходной части проекта

- Принципы управления стоимостью проекта включают в себя: - Системность, Иерархичность, Релевантность, Надежность - Системность, Дифференцированность, Адекватность, Релевантность, Надежность - Системность, Дифференцированность, Иерархичность, Адекватность, Релевантность, Надежность - Прозрачность, Гибкость, Вариативность, Релевантность

- Принцип дифференцированности в управлении стоимостью предполагает: - Применение различных подходов к оценке результатов проекта - Применение разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования - Равномерное распределение ответственности за результаты среди участников проекта - Перераспределение рисков в проекте

- Принцип иерархичности в управлении стоимостью означает: - Обеспечение информацией о затратах всех уровней иерархии управления проекта - Распределение ответственности за результаты среди участников проекта в соответствии с уровнем управления - Применение различных подходов к оценке результатов проекта - Перераспределение рисков в проекте в соответствии с их рейтингом

- Принцип адекватности в управлении стоимостью означает, что: - применяются разнообразные способы и методы в процессе формирования, контроля, регулирования, адекватные поставленным задачам - распределение ответственности за результаты осуществляется адекватно уровню управления - режим работы управления стоимости (затрат) проекта должен совпадать с режимом работы системы стратегического управления проекта и ее составных частей (подсистем) - используются различные методы оценки результатов проекта

- В основе определения стоимости проекта лежат материалы и документы, содержащие: - конструктивные, технические и технологические решения проекта сооружения ОИАЭ - условия договоров с подрядчиками - данные проектов-аналогов - сметные расчеты

- Принцип релевантности в управлении стоимостью означает: - перераспределение рисков в проекте в соответствии с их рейтингом - обеспечение менеджеров всех уровней управления только необходимой и достаточной информацией о затратах - применение разнообразных способов и методов в процессе формирования, контроля, регулирования - использование различных методов оценки результатов проекта

- Принцип надежности в управлении стоимостью означает, что: - информация о затратах должна отражать реальный процесс работы организации в пространстве и времени - менеджеры всех уровней управления должны обеспечиваться только необходимой и достаточной информацией о затратах - режим работы управления стоимости (затрат) проекта должен совпадать с режимом работы системы стратегического управления проекта и ее составных частей (подсистем) - информация дублируется на электронных и бумажных носителях

- Оценка стоимости затрат проекта – это: ________________________

- В сводной ведомости сумма отклонений по факторам должна быть равна: __________________________________________

- Отчет о проведенном маркетинговом исследовании должен содержать следующие аспекты (выбрать нужное): - цель исследования; - источники финансирования исследования - для кого и кем оно проведено; - размер и характер выборки; - время проведения; - предположения и риски - использованный метод опроса; - экземпляр анкеты; - фактические результаты; - географическое распределение проведенных опросов

- К экспертизе результатов маркетинговых исследований прибегают, если: _____________________________________________________

- Согласно методической документации (имеющей рекомендательный характер) расчет стоимости строительства может проводиться в следующих видах цен: - Базисных - Прогнозных - Текущих - Расчетных - розничных

- Базисные цены – это: ______________________________________

- Текущие цены – это: _______________________________________

- Назовите основные методы определения сметной стоимости в строительстве и при сооружении ОИАЭ: - базисно-индексный; - калькуляция - ресурсный; - прогнозный - ресурсно-индексный; - ресурсно-аналитический - на основе укрупненных сметных нормативов в т. Ч. Банка данных о стоимости – ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов

- Расположите в правильной последовательности составляющие алгоритма идентификации рисков проекта сооружения: - Идентификация стратегий предотвращения рисков - Идентификация стратегий локализации риска; - Идентификация методов по работе с рисками - Идентификация потенциальных рисков; - Группировка и сортировка рисков, в соответствии с целями компании в области риск-менеджмента; - Идентификация стратегий уменьшения риска

- Мониторинг цен строительных ресурсов – это: _________________

- Предметом проверки сметной стоимости строительства является: - изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическими другим решениям, предусмотренным проектной документацией, а также в целях установления непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства - изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, а также в целях установления непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства - проверка сметной стоимости раздела 11 «Сметная документация» проектной документации в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов - Проверка состава раздела 11 «Сметная документация» проектной документации на соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

- Экспертиза проектно-сметной документации на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты проводится: - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации - уполномоченным агентством - независимым агентством, имеющим соответствующую лицензию - надзорными органами в области строительства

- Управление стоимостью в рамках ТСМ NC предполагает: __________

- Единичная расценка – это: - себестоимость строительно-монтажных работ для конкретного региона, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на принятую дату; - совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ; - затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество материалов, изделий и конструкций; - стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую единицу измерения.

- Базовый бюджет проекта – это:

- Максимальная оценочная стоимость сооружения атомной электростанции (АЭС) это: - Стоимость, установленная на основании значения верхней границы оценки, выполненной на этапе после заключения контракта на сооружение АЭС - Максимально допустимая или предельная стоимость объекта, - обеспечивающая привлекательные технико-экономические параметры проекта - Утвержденная версия распределенного по периодам времени бюджета Проекта на основе утвержденной структуры затрат - Наиболее вероятная цена, по которой проект сооружения АЭС может быть продан на свободном рынке в условиях конкуренции

- Максимально допустимая стоимость объекта это: - Стоимость, установленная на основании значения верхней границы оценки, выполненной на этапе после заключения контракта на сооружение АЭС - Максимально допустимая или предельная стоимость объекта, - обеспечивающая привлекательные технико-экономические параметры проекта - Совокупность всех денежных средств, которые организация может израсходовать на реализацию проекта - Наиболее вероятная цена, по которой объект может быть продан на свободном рынке в условиях конкуренции

- Оценка 1-го класса точности выполнятся на этапе: - на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте - после завершения разработки рабочей документации (РД) и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком - на этапе концептуальной проработки Проекта - на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)

- Оценка 2-го класса точности выполняется на этапе: - подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС) - после завершения разработки проектной документации - после завершения соответствующих этапов разработки рабочей документации - после завершения разработки рабочей документации (РД) и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком

- Оценка 3-го класса точности выполняется на этапе: - после завершения разработки рабочей документации (РД )и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком - после завершения этапа разработки проектной документации - на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте - на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС)

- Оценка 4-го класса точности выполняется: - после завершения разработки рабочей документации (РД) и при наличии подтверждения стоимости фактически заключенным договором с субподрядчиком - на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте - на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС) - на этапе концептуальной проработки Проекта, подготовки коммерческого предложения на сооружение АЭС и после подписания контракта с Заказчиком

- Оценка 5-го класса точности выполняется: - на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте - на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС) - после завершения этапа разработки проектной документации - на этапе концептуальной проработки Проекта, подготовки коммерческого предложения на сооружение АЭС и после подписания контракта с Заказчиком

- РБД (ресурсная база данных) проекта – это: - База данных всех ресурсов проекта, сгруппированных по видам - Матрица ресурсов, содержащая полный набор ресурсных данных по каждому локальному сметному расчету/ локальной смете (ЛСР/ЛС) проекта атомной электростанции (АЭС), сгруппированных по работам, зданиям/сооружениям, видам ресурсов и т.д. - Данные о ресурсах в информационной модели проекта - Каталог ресурсов проекта

- Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия – это - сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия; - цена, устанавливаемая Заказчиком и Подрядчиком при заключении договора подряда на капитальное строительство; - стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин и механизмов; - стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин и механизмов, прочие затраты;

- Сметные цены строительных ресурсов – это - сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами - cводная информация различного назначения о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве

- Сметные нормативы – это - сметные нормы, единичные расценки, сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, индексы изменения сметной стоимости, методические документы в строительстве - сметные нормы, единичные расценки, сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, индексы изменения сметной стоимости, справочники базовых цен на проектные работы и инженерные изыскания - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм - государственные сметные нормативы, отраслевые сметные нормативы, территориальные сметные нормативы, индивидуальные сметные нормативы

- Укрупненный норматив цены строительства – это - показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для составления сметной документации, учитывающей региональные колебания цен на материально-технические ресурсы - показатель потребности в денежных средствах, предназначенный для определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ - показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства - показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты использования атомной энергии

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1:

На основании представленного ТЗ к проекту сооружения ОИАЭ определите объем работ для планирования и установления стоимостных показателей проекта сооружения ОИАЭ и проверьте достоверность определения стоимости проектов при сооружении ОИАЭ и оформите это в соответствующем заключении

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии оценки:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р ИСО 21500—2014 Руководство по проектному менеджменту

ГОСТ Р 54870―2011 Требования к управлению портфелем проектов

ГОСТ Р 54871―2011 Требования к управлению программой

ГОСТ Р 54869―2011 Требования к управлению проектом

Распоряжение Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти"

Бюджетный кодекс РФ;

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция)

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 26.08.2013) "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"

Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.