ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Специалист по управлению календарно - сетевыми графиками проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

(7 уровень квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 15 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 16 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 16 |

1.Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Специалист по управлению календарно - сетевыми графиками проектов сооружения объектов использования атомной энергии» (7 уровень квалификации)

в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09300.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

Код профессионального стандарта 24.093

Регистрационный номер: 1275

Дата приказа: 15 апреля 2019 года

Номер приказа: 251н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка и контроль реализации календарно-сетевых планов для эффективного управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОАИЭ)»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ В Контроль исполнения и управление изменениями календарно - сетевых графиков проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ В/ 01.7 Мониторинг фактического выполнения объемов работ, закупок и поставок, а также расхода ресурсов и управления изменениями в календарно - сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ В/02.7 Оптимизация использования ресурсов проекта и портфеля проектов сооружения объектов использования атомной энергии в соответствии с календарно-сетевым графиком | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-17, 20-25, 27-32, 34, 35, 36-40 Задания с открытым ответом: 18, 19 Задания на установление последовательности или соответствия: 26, 33 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 80% всех заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 36 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 2 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: 2 шт.

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФ В Контроль исполнения и управление изменениями календарно – сетевых графиков проектов сооружения объектов использования атомной энергии ТФ В/ 01.7 Мониторинг фактического выполнения объемов работ, закупок и поставок, а также расхода ресурсов и управления изменениями в календарно – сетевом графике проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ В/02.7 Оптимизация использования ресурсов проекта и портфеля проектов сооружения объектов использования атомной энергии в соответствии с календарно-сетевым графиком | Умения проводить оценку фактического выполнения работ и расхода ресурсов соответствие осуществления проводимых изменений в календарно-сетевых графиках запланированным и при необходимости и осуществлять корректирующие действия при наличии необоснованных отклонений | Задания по представлению процедур контроля фактического выполнения работ графика, закупок, поставок, расхода ресурсов проекта сооружения ОИАЭ, процедур мониторинга стоимостных показателей реализации проекта с целью актуализации данных по отклонению от бюджета проекта сооружения ОИАЭ, с примерами способов выявления и контроля изменений плана проекта сооружения ОИАЭ и алгоритм создания системы мониторинга проектов сооружения ОИАЭ в части задач календарно-сетевого планирования и ее сопровождение с обоснованием причин актуализации показателей календарно-сетевых графиков выполнения работ в проекте сооружения ОИАЭ с примерами |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование: магистратура или специалитет

- Опыт работы не менее 5 лет в области календарно-сетевого планирования.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) – не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Проект организации сооружения ОИАЭ должен разрабатываться с учетом: - сетевого графика работ; - прогрессивной технологии производства строительно-монтажных работ; указанных в обосновании инвестиций; - целями создания подразделений - эффективности капиталовложений

- При оценке состояния выполнения работ должны быть использованы: - концепция проекта; - текущие графики проекта: - состав и взаимоотношения подразделений - стратегия развития предприятия

- Регламент открытия проекта на реализацию определяет: - процедуры подготовки и проведения конкурсов на выполнение работ по проекту, оценки (проверки) сметной стоимости, заключения договоров / дополнительных соглашений с подрядными организациями на выполнение работ по проекту, приемки и оплаты выполненных работ, контроля сметного лимита, ответственных, сроки, исходные данные и результаты; - ответственные, сроки, исходные данные и результаты по каждой из процедур; - порядок выполнения организационно- административных мероприятий, обеспечивающих начало реализации проекта, ответственных, сроки, исходные данные и результаты. - формирование 3D модели проекта

- Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности описывает: - порядок создания, структуру и правовое положение подразделения по управлению проектами в организационной структуре Генерального проектировщика; - процедуры разработки, согласования, утверждения, передачи в работу календарно-сетевого графика проектной деятельности; - задачи и функции подразделения по управлению проектами. - Анализ и ранжирование рисков

- Альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов, содержит: - перечень, содержание и спецификацию отчетных и аналитических форм, используемых на разных стадиях реализации проектов; - назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; - типовые структуры декомпозиции работ. - график реализации проекта

- Методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ содержит: - сроки, исходные данные и результаты проекта; - учет движения документов по проекту; - назначение используемого календарно-сетевого графика проектных и изыскательских работ - устав проекта

- Материально-техническое обеспечение строительства ОИАЭ должно производиться в строгом соответствии с: - календарно-сетевым графиком; - технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ; - планом работы. - контрольными событиями

- Принципом разработки сетевых графиков являются: - надежность; - стабильность: - доступность. - релевантность

- График должен позволять: - планировать ресурсное обеспечение проекта; - структурировано и детализировано описать объем работ по проекту; - анализировать распределения затрат на элементы объекта, на строительные работы различных типов в соответствии со структурой статей затрат - формировать конфигурацию проекта

- В чем заключается правило изображения дифференцированно-зависимых работ при построении сетевого графика? - В сетевом графике следует учитывать только непосредственное примыкание (зависимость) между работами - Если одна группа работ зависит от другой группы, но при этом одна или несколько работ имеют дополнительные зависимости или ограничения, при построении сетевого графика вводят дополнительные события - можно начинать последующую работу, не ожидая полного завершения предшествующей. В этом случае нужно «расчленить» предшествующую работу на две, введя дополнительное событие в том месте предшествующей работы, где может начаться новая. - не должно быть «тупиковых» событий, то есть событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события

- План расхода материалов для производства строительно-монтажных работ должен учитывать: - нормы производственных запасов материалов; - перечень ключевых технологических событий; - квалификацию сотрудника, разрабатывающего план. - конфигурацию проекта

- Для обеспечения процесса информационного моделирования объектов организация должна иметь: - технические условия для обеспечения сохранности, безопасности информации при функциональном взаимодействии участников проекта; - необходимое количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям; - сетевой график проекта. - проектный офис

- Календарно-сетевой график в составе Проекта организации строительства содержит: - моделирование строительного процесса; - порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки; - перечень ключевых технологических событий - перечень ограничений проекта

- Календарный план – это … - документ в составе проекта организации строительства (ПОС), который показывает распределение капитальных вложений по периодам строительства пусковых комплексов, зданий и сооружений, видов работ. - сетевая диаграмма - план по созданию календаря - документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

- Комплексный укрупненный сетевой график должен разрабатываться на основании: - технологических и компоновочных решений проектной документации; - сетевой диаграммы; - правил внутреннего распорядка - ограничений проекта

- Уровень детализации работ календарно-сетевого графика зависит от: - состава и качества исходных данных на момент разработки графика; - квалификации сотрудника, разрабатывающего график; - плана работы организации - конфигурации проекта

- Календарно-сетевой график проектной деятельности должен быть применим для: - месячного планирования и контроля - оценки состава и качества исходных данных - плана работы организации - создания ограничений проекта

- Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это _____________________________________

- Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в ____

- Требования к календарно-сетевому планированию предъявляются в соответствии с основными положениями: - ГОСТ Р 54869 (п.5.3) - ISO 21500 (п. 4.3.3) - Градостроительного кодекса - СниП 21-09-97

- На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: - формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; - коммуникации участников проекта; - моделирование строительного процесса - оценки качества исходных данных

- Устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с максимальным их совмещением и используется для оперативного управления строительством ОИАЭ на площадке строительства: - комплексный укрупненный сетевой график; - график производства работ; - график проектирования - календарный график

- Календарно-сетевые графики инвестиционного проекта по степени детализации представляют в: - 5 уровнях - 3 уровнях - 6 уровнях - 4 уровнях

- График 0-го уровня разрабатывается на: - весь период выполнения инвестиционного проекта на основании инвестиционного замысла - на предпроектный период - не разрабатывается - на период инициирования проекта

- Отметьте правильные варианты: - График 1-го уровня – это: - График генеральный - График возведения объекта - Сводный график - Многоуровневый график

- Установите соответствия: - Наименование графика; - Период, назначение и основания для формирования. - 1.График 0-го уровня; - a. на 1-3 месяца. Разрабатывается для отдельных конструктивных элементов сооружения или для сооружения в целом, при небольшом сроке строительства, с указанием объемов работ, сроков их исполнения и потребности в ресурсах.. - 2.График 1-го уровня; - b. График годовой, уточняет график 2-го уровня на 1 календарный год. - 3.График 2-го уровня; - c. График сводный, охватывает весь период выполнения инвестиционного проекта. Разрабатывается на основании сводного календарного плана строительства в составе проекта организации строительства (ПОС).. - 4.График 3-го уровня; - d. График генеральный, охватывает весь период выполнения инвестиционного проекта. Формируется с учетом сводного календарного плана строительства, разработанного на стадии обоснования инвестиций. - 5. График 4-го уровня; - e. График по вехам, охватывает весь период выполнения инвестиционного проекта. Разрабатывается на основании инвестиционного замысла..

- Основой для планирования графиков 2-4 уровней является: - сводный календарный план строительства, разрабатываемый проектной организацией в рамках плана организации строительства. - проекта производства работ - проектно-сметная документация - устав проекта

- Отметьте правильные варианты. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в составе проекта организации строительства, при разработке проектной документации разрабатываются: - сводный календарный план строительства; - календарный график строительства объектов подготовительного периода; - календарные графики производства бетонных, земельно-скальных, подземных и др. видов работ; - календарно-сетевой график

- Отметьте правильные варианты - Графики по виду работ «Закупки и материально-техническое обеспечение» должны содержать информацию по следующим действиям: - изготовление и поставка основного технологического оборудования; - закупка и поставка вспомогательного оборудования, - закупка и поставка строительных материалов и металлоконструкций, поставляемых в составе одной большой поставки; - осуществление входного контроля - выбор и обоснование поставщиков - оценку потребности в материально-техническом обеспечении

- Использование нескольких графиков по виду работ «Закупки и материально-техническое обеспечение»: - допустимо - недопустимо - допустимо в зависимости от схемы реализации материально-технического обеспечения (например, при поставках из разных источников). - зависит от ситуации

- Лица, ответственные за выполнение процессов календарно-сетевого планирования назначаются согласно их проектным специализациям согласно: - ГОСТ Р 54869 - ГОСТ 4784-97 - ГОСТ 21488-97 - ГОСТ 2.105-95

- Основные требования к проектным ролям соответствуют положениям и требованиям стандарта: - ГОСТ Р ИСО 21500-2014 (п. 3.8, 4.3.15 и 4.3.17) - ГОСТ 2.105-95 (п.3.3., 4.1.3, 4.4.25) - ГОСТ Р 8732-78 - ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (п. 3, 4)

- Отметьте правильную последовательность процессов выполнения функций календарно-сетевого планирования: - разработка календарно-сетевого графика (КСГ); - выдача заданий исполнителям работ - сбор фактических данных; - согласование КСГ; - отражение фактических данных в КСГ и анализ; - актуализация КСГ

- Cогласно ГОСТ ISO 9000-2011, для обеспечения качества организации процессов календарно-сетевого планирования требуется: - система контроля качества работ - ориентация всего персонала организации на требования потребителей - наличие квалифицированного персонала - оформление изменений

- Система менеджмента качества должна соответствовать требованиям: - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - ГОСТ ИСО 9000-2011 - ГОСТ Р ИСО 9004-2019 - ГОСТ Р ИСО 9002-96

- В чем заключается правило «запрещения тупиков» при построении сетевых графиков? - В сетевом графике не должно быть событий, в которые не входит ни одна работа, за исключением начального события - В сетевом графике не должно быть событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события - В сетевом графике следует учитывать только непосредственное примыкание (зависимость) между работами - В сетевом графике между обозначениями двух смежных событий может проходить только одна стрелка

- В чем заключается правило «расчленения» и «запараллеливания» работ? - недопустимо, чтобы один и тот же путь возвращался в то же событие, из которого он вышел - в сетевом графике не должно быть тупиков, т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события - можно начинать последующую работу, не ожидая полного завершения предшествующей. В этом случае нужно разделить предшествующую работу на две, введя дополнительное событие в том месте предшествующей работы, где может начаться новая. - Если одна группа работ зависит от другой группы, но при этом одна или несколько работ имеют дополнительные зависимости или ограничения, при построении сетевого графика вводят дополнительные события

- В каком случае наиболее эффективен метод Монте-Карло?: - при решении задач, где нужен результат с небольшой точностью (5-10%) - когда для операции сложно задать и определить точную длительность - при решении задач, где нужен результат с большой точностью - когда сложно однозначно определить какие именно работы и в какой последовательности должны быть выполнены для достижения намеченного результата

- Качество календарно-сетевой модели определяется следующими факторами (выбрать нужное): - насколько точно она показывает, как отклонения от плана, возникающие в ходе выполнения проекта, влияют на оставшуюся часть проекта, - насколько релевантны отдельные активности проекта и их последовательность, - насколько четко она дает представление о том, какие управляющие воздействия позволят сохранить контроль над проектом при выходе проекта за допустимые рамки («что-если» анализ). - Насколько она соответствует стратегии реализации проекта

- Сетевое планирование как метод анализа сроков (ранних и поздних) начала и окончания нереализованных частей проекта, позволяет: - увязать выполнение различных работ и процессов во времени на основе прогноза общей продолжительности реализации всего проекта, - спланировать графики работ, - систематизировать деятельность по проекту строительства.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Комплексные задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

Представьте назначение, методы и процедуры контроля фактического выполнения работ графика, закупок, поставок, расхода ресурсов проекта сооружения ОИАЭ.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 30 мин

Критерии:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/207-П от 07.03.2014 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» № 1/1272-П от 08.11.2018 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1-1493-П от 24.12.2018 г.

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.

СТО СРО-С 60542960 00038-2014 Объекты использования атомной энергии. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии

ГОСТ Р ИСО 21500-2014