ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Менеджер по финансовому обеспечению реализации проекта сооружения объектов использования атомной энергии                                (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 12 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 13 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 13 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 14 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Менеджер по финансовому обеспечению реализации проекта сооружения объектов использования атомной энергии» (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09400.02

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по управлению проектом сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 20.094

Регистрационный номер: 1276

Дата приказа: 06.05.2019

Номер приказа: 310н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Управление проектами по сооружению объектов использования атомной энергии

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/04.6 Планирование стоимости и финансирования проекта сооружения ОИАЭ ТФ В/05.6 Организация финансового обеспечения реализации проекта сооружения ОИАЭ ТФ С/04.6 Контроль и регулирование внесения изменений по финансированию исполнения проекта сооружения ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-6, 9-15, 17-19, 21, 24, 29-440 Задания с открытым ответом: 7, 8, 20, 22, 23, 25-28 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий |  |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа, блок 1 – 31 шт.;

количество заданий с открытым ответом, блок 2 – 9 шт.;

количество заданий на установление соответствия или последовательности, блок 3 -  шт.:

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ А/04.6 Планирование стоимости и финансирования проекта сооружения ОИАЭ ТФ В/05.6 Организация финансового обеспечения реализации проекта сооружения ОИАЭ ТФ С/04.6 Контроль и регулирование внесения изменений по финансированию исполнения проекта сооружения ОИАЭ | Умение планировать стоимость и организовывать финансовое обеспечение проекта сооружения ОИАЭ | Задания по планированию стоимости и организации финансового обеспечения проекта сооружения ОИАЭ |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета

- Опыт работы: не менее 3 лет выполнения работ по организации исполнения проекта сооружения ОИАЭ

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Группы управления проектом – это: - Инициация - Специализация - Планирование - Исполнение - Цифровизация - Мониторинг и Контроль - Закрытие

- Расчет себестоимости осуществляется на основе: - Реальных затрат - Временных затрат - Сметных нормативов - Розничных цен

- Стоимость проекта равна: - стоимости всех работ проекта - стоимости израсходованных ресурсов - сумме стоимостей ресурсов - сумме стоимостей израсходованных ресурсов

- Стоимость работы равна: - сумме стоимостей израсходованных ресурсов - стоимости трудозатрат - стоимости израсходованных ресурсов - сумме стоимости трудозатрат и материалов

- Входящие затраты это: - затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции - ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в будущем - издержки, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, включающиеся в их себестоимость на основе специальных расчетов - ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и потеряли способность приносить доход в дальнейшем

- Бюджет проекта (выберите подходящие определения): - распределение стоимости проекта по времени - план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении - график расходов проекта - общая сумма расходов по проекту

- Базовый план стоимости (cost baseline) равен: ______________________

- Бюджет проекта (project budget) равен: ____________________________

- План по стоимости — это: - Бюджет проекта - График выпуска продуктов - Смета расходов - График расходов проекта

- Стоимости делятся на следующие группы (выберите нужные позиции): - стоимости ресурсов - денежные затраты - прямые расходы - налоговые отчисления

- «Резерв управления» – это: - превышение бюджета, вызванное выявленными рисками - зарезервированные денежные средства в обеспечение реализации проекта - банковская гарантия - скрытые возможности управленческого персонала

- Эффективность системы управления проектом определяется: - Достижением конечных результатов проекта - Степенью удовлетворенности заказчика - совокупностью расходов и выгод - уклонением от рисков

- Три основных параметра, которые позволяют оптимизировать использование проектного менеджмента — это: - Время - Качество - рентабельность - стоимость

- Контрольный счет проекта сооружения объекта использования атомной энергии это: - пакет документов, содержащий аналитические документы для принятия инвестиционных решений - совокупность позиций WBS, объединенных по общим признакам в Пакеты работ, внесенные в заключенные контракты с участниками проекта, с целью прогнозирования и контроля достижения ключевых событий проекта и выполнения этапов договора на основе персональной ответственности. - счет для отражения издержек, носящих общий характер для производства нескольких видов продукции, включающихся в их себестоимость на основе специальных расчетов - субсчет, контролируемый руководством проекта

- К качественным преимуществам использования системы управления проектом (СУП) в рамках компании относятся (выберите три позиции): - более высокая степень контроля над выделенными проектами - ранжирование проектов по степени значимости, поставленным целям, ожидаемому результату и т. д. дает возможность присваивать стратегически важным проектам приоритеты в ресурсах, персонале, финансировании; - оптимизация расписания проекта позволяет наиболее эффективно распределить ресурсы компании - определение потребностей в обучении - организация обмена знаниями

- Для финансового директора при постановке системы управления проектом наиболее важным вопросом будет: __________

- Структура декомпозиции работ (WBS), это: - набор договоров в детализации как минимум 1-го уровня субподряда - подсистема планирования и контроля стоимости в информационной системе TCM NC - утвержденная структура затрат проекта - ориентированная на результат структура разбиения работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и получения необходимых результатов

- Фактические данные о выполненных работах/поставках/услугах при сооружении объекта использования атомной энергии могут включать в себя (выбрать нужное): - данные из учетных систем о выполнении договоров/этапов договоров, заключенных с Участниками Проекта в детализации, как минимум, 1-го уровня субподряда; - структуру декомпозиции работ - данные о достижения ключевых вех и ключевых событий; - оперативные данные о выполненных работах/поставках. - календарный график выполнения работ

- Как часто актуализируется фактическая информация по исполнению бюджета проекта капитальных вложений при сооружении объекта использования атомной энергии на основе данных бухгалтерского/управленческого учета: - Еженедельно - Ежеквартально - Ежемесячно - Ежедневно

- Фактические показатели выполнения проекта капитальных вложений при сооружении объекта использования атомной энергии учитываются по (удалите лишние позиции): - структуре WBS - проекту производства работ - структуре CBS - набору Контрольных счетов (идентификация Контрольного счета производится на уровне ключевого события подрядного/поставочного договора); - спецификациям оборудования и материалов - единым форматам данных; - проекту организации строительства - сопоставимым уровням цен

- Форма сбора данных «Ресурсы» заполняется в целях: - сбора данных по заключенным договорам и дополнительным соглашениям - сбора данных о фактических поступлениях по проекту - сбора потребности в ресурсах (оборудование и персонал) для реализации проекта - расшифровки доходной части бюджета доходов и расходов

- Четыре основополагающие и абсолютные показатели, входящие в методологию управления освоенным объёмом, это: _________________

- Плановый объём (Plan Value, PV) — это: __________________________

- Выделяют и анализируют следующие виды планового объёма: - кумулятивный плановый объём - текущий плановый объём - агрегированный плановый объем - операционный плановый объем

- Бюджет по завершению (Budget at Completion, BAC) — это: __________

- Освоенный объём (Earned Value, EV) - это: _________________________

- Фактическая стоимость (Actual Cost, AC) — это: ____________________

- Исходными данными для формирования базового бюджета проекта являются (удалите 3 лишние позиции): - утвержденные структуры по Проекту (CBS, WBS, KKS и др.); - оценка стоимости (после подписания контракта – по 4-му классу точности); - проект производства особо сложных работ - директивный бюджет проекта; - лимитно-комплектовочные ведомости - утвержденный Интегрированный комплексный график Проекта; - утвержденная контрактная стратегия (при наличии); - график выполнения строительно-монтажных работ - планируемые и заключенные договоры; - предыдущие версии оценки стоимости по проектам (до утвержденной оценки стоимости)

- Бюджет движения денежных средств, - это: - план доходов и расходов (затрат) по Проекту с разбивкой по периодам, в котором постатейно, на основе утвержденной структуры затрат, перечислены запланированные затраты и доходы - план, отражающий структуру и динамику платежей и поступлений по Проекту с разбивкой по периодам - план затрат по Проекту с разбивкой по периодам, в котором постатейно, на основе утвержденной структуры затрат, перечислены запланированные затраты - утвержденная версия бюджета Проекта, сформированного на основе оценки стоимости 4 класса точности, распределенного по периодам времени в разрезе утвержденной структуры затрат

- Какие виды бюджетов включает в себя исполнительный бюджет проекта? - Исполнительный бюджет капитальных затрат - Исполнительный бюджет доходов и расходов - Исполнительный бюджет движения денежных средств - Исполнительный базовый бюджет

- Прогнозные дефляторы для проектов, реализуемых за рубежом, рассчитываются на основании данных: - публикуемых в открытых источниках страны реализации проекта - авторитетных международных агентств - инсайдерской информации - закрытых баз данных

- Назначение базового бюджета проекта (выбрать нужное): - формирование исходных данных для разработки задания на проектирование с учетом финансовых ограничений - планирование и контроль сроков и стоимостных параметров исполнения Проекта; - подтверждение экономической возможности реализации Проекта; - расчет потребности в финансовых средствах для обеспечения финансирования Проекта

- Оценка 5-го класса точности выполняется: - на этапе прединвестиционной деятельности в условиях минимального набора исходных данных о Проекте - на этапе подготовки коммерческого предложения на сооружение атомной электростанции (АЭС) - после завершения этапа разработки проектной документации - на этапе концептуальной проработки Проекта, подготовки коммерческого предложения на сооружение АЭС и после подписания контракта с Заказчиком

- Цель проведения количественной оценки рисков проекта состоит в: - определении приоритетности рисков для принятия решений о реагировании на них - определении резерва на непредвиденные обстоятельства для учёта в оценке стоимости - разработке стратегии реагирования на риски - подсчете возможных проектных рисков

- Процедура проведения количественной оценки рисков заключается в: - определении приоритетности рисков для принятия решений о реагировании на них - подсчете стоимости возможных проектных рисков - разработке стратегии реагирования на риски - определении влияния рисков на целевые параметры проекта без учета компенсирующих мероприятий

- Предпроектные оценки стоимости проекта предполагают: - оценку "порядка величины", отличие которой от реальной стоимости лежит в интервале от -25% до + 75%. - экспертную оценку без точных границ - завышение показателей для защиты от рисков - расчет реальной стоимости (+/- 10%)

- Определение сметной стоимости (budget estimates) производится с точностью от: - -15% до +20%. - -10% до +25%. - - 5% до +25%. - -10% до +20%

- Значение окончательной стоимостной оценки: - не должно быть меньше реальной более чем на 5% или превышать ее более чем на 10%. - не должно быть меньше реальной более чем на 10% или превышать ее более чем на 15%. - не должно быть меньше реальной более чем на 15% или превышать ее более чем на 5%. - не должно быть меньше реальной более чем на 20% или превышать ее более чем на 10%.

- Фактические затраты отражают расходы: - возникающие при выполнении работ проекта - возникающие при выполнении работ проекта, либо в момент выплаты денежных средств. - возникающие в момент выплаты денежных средств. - возникающие при подписании договоров поставки

- Укажите методы снижения рисков: - Диверсификация - Перераспределение кредитных средств - Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов - Страхование рисков - Привлечение заемных средств

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основании представленного технического задания (ТЗ) к проекту сооружения объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) и концепции проекта рассчитайте стоимость проекта и разработайте проект плана его финансирования с обоснованием (структура и основные позиции).

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии оценки:

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р 54869 – 2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

Стандарт ISO 10006

PMBoK, 5-е издание