ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Специалист по формированию календарно - сетевых графиков на всех фазах жизненного цикла проекта сооружении объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)

Состав оценочного средства

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 15 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по формированию календарно - сетевых графиков на всех фазах жизненного цикла проекта сооружении объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)

__________________________________________________________

в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09300.01

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист по календарно-сетевому планированию проектов сооружения объектов использования атомной энергии»

КОД профессионального стандарта 24.093

Регистрационный номер: 1275

Дата приказа: 15 апреля 2019 года

Номер приказа: 251н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

«Разработка и контроль реализации календарно-сетевых планов для эффективного управления проектами сооружения объектов использования атомной энергии (ОАИЭ)»

__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФА Разработка и актуализация календарно - сетевых графиков проекта на всех фазах его жизненного цикла при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ А/01.6 Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/02.6 Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/03.6 Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/04.6 Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/05.6 Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок и поставок, распределение ресурсов по работам и актуализация календарно -сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ | Блок 1 – 1 балл Блок 2 – 1 балл Блок 3 – 1 балл | Задания с выбором ответа: 1-24, 33, 36, 37 Задания с открытым ответом: 25-32, 34, 35, 38-40 |
| Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий. |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 2 – 27 шт.

количество заданий с открытым ответом Блок 13 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия:  шт

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОТФА Разработка и актуализация календарно - сетевых графиков проекта на всех фазах его жизненного цикла при сооружении объектов использования атомной энергии ТФ А/01.6 Определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция работ проекта и привязка затрат к работам проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/02.6 Определение последовательности, технологических и организационных взаимосвязей работ календарно - сетевых графиков проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/03.6 Оценка продолжительности работ, трудозатрат, стоимости и других ресурсов для выполнения работ проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/04.6 Формирование календарно - сетевых графиков разного уровня для различных стейкхолдеров (участников) проекта сооружения объектов использования атомной энергии ТФ А/05.6 Расчет расписания работ календарно - сетевых графиков, планирование закупок и поставок, распределение ресурсов по работам и актуализация календарно -сетевых графиков проекта и портфеля проектов сооружения ОИАЭ | Умение переформировывать отраслевые базы данных под новые задачи в части календарно-сетевого планирования проектов сооружения, определять технологическую последовательность выполнения работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ, выполнять привязку бюджета, затрат к конкретным работам проекта сооружения ОИАЭ, анализировать исходные данные для расчета параметров работ календарно-сетевого графика проекта сооружения ОИАЭ, разрабатывать иерархическую структуру работ инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ | Задание на переформатирование отраслевых баз данных под новые задачи в части календарно-сетевого планирования проектов сооружения ОИАЭ на основании представленных материалов. 2 задания на: - определение и обоснование степени детализации работ календарно-сетевых графиков; - определение технологических и организационных зависимостей по выполнению работ проекта сооружения ОИАЭ. 2 задания на: - определение нормативных трудозатрат и стоимости отдельных работ проекта сооружения ОИАЭ; - оценку продолжительности работ проекта сооружения ОИАЭ и осуществление распределения ресурсов по работам с использованием итерационных подходов на основе предложенных материалов. Задание на: разработку иерархической структуры работ инвестиционно-строительного проекта сооружения ОИАЭ Задание на: разработку календарно-сетевого графика |
|  | Умение: Разрабатывать модели реализации проекта сооружения ОИАЭ на основе методов календарно-сетевого планирования |  |
| Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

- Высшее образование, не ниже уровня магистратуры или специалитета.

- Опыт работы не менее 3 лет в области календарно-сетевого планирования.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

не требуется___________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Проект организации строительства должен разрабатываться с учетом: сетевого графика работ; прогрессивной технологии производства строительно-монтажных работ; указанных в обосновании инвестиций; целями создания подразделений; графика поставок оборудования и материалов

В Структуре декомпозиции работ Комплексного укрупненного сетевого графика строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) должны быть представлены: oбщестроительные работы; направления и основные принципы осуществления проекта; организационная структура команды проекта; обеспечение строительства кадрами

Комплексный укрупненный сетевой график должен содержать работы со следующей детализацией: описание работы по достижению цели и получению ожидаемого результата проекта; сводный план осуществления проекта; строительно-монтажные работы с детализацией до циклов работ или комплексных процессов; график поставок материалов и оборудования;

Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности описывает: порядок создания, структуру и правовое положение подразделения по управлению проектами в организационной структуре Генерального проектировщика; процедуры разработки, согласования, утверждения, передачи в работу календарно-сетевого графика проектной деятельности; задачи и функции подразделения по управлению проектами; обеспечение строительства строительной техникой и механизмами, в заданные сроки и в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ (СМР)

Альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов, содержит: перечень, содержание и спецификацию отчетных и аналитических форм, используемых на разных стадиях реализации проектов; назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; типовые структуры декомпозиции работ; технологические карты

Методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ содержит: сроки, исходные данные и результаты проекта; учет движения документов по проекту; назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; руководящие документы по управлению проектом

Генеральный подрядчик для управления строительством объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) использует следующие календарно-сетевые графики: график производства работ; календарно-тематический график; комплексный укрупненный сетевой график посуточный график выполнения работ

К организационно-технологической документации, необходимой Генподрядчику для строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) относятся: технологические регламенты и другие организационно-технологические документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ; комплексные укрупненные сетевые графики; графики производства работ; календарно-тематический график

Материально-техническое обеспечение строительства объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) должно производиться в строгом соответствии с: руководящими документами по управлению проектом; технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные графиками строительства; планом работы; графиком платежей

Укажите 5 принципов разработки календарно-сетевых графиков: Реальность Гибкость Стабильность Непрерывность Вариативность Открытость Адаптивность Директивность

График должен позволять: планировать ресурсное обеспечение проекта; структурировано и детализировано описать объем работ по проекту; анализировать распределения затрат на элементы объекта, на строительные работы различных типов в соответствии со структурой статей затрат; организовать обучение персонала

Календарно-сетевой график устанавливает: сроки выдачи исходных данных для выполнения работ; ответственных лиц; объекты строительства; порядок взаимодействия субподрядных организаций

Выберите 3 позиции, которые должны быть отражены в плане механизации работ: объемы механизации работ в физическом измерении; показатели внедрения новой техники выработка средств механизации в машино-часах нормы производственных запасов материалов данные по распределению объемов механизированных работ по конкретным средствам механизации;

Задание на проектирование должно содержать: тип основного оборудования атомной электростанции (АЭС) (реакторная установка, турбогенератор, турбоустановка); решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений; сетевой график проекта; порядок взаимодействия субподрядных организаций

Информационная модель строительства должна иметь возможность обновления и односторонней передачи из системы календарно-сетевого планирования данных о: о квалификации сотрудника, разрабатывающего график; о составе и качестве исходных данных на момент разработки графика; структуре декомпозиции работ; нормах производственных запасов материалов

Минимальный перечень форм представления и передачи информации из информационной модели объекта: результаты инженерных расчетов; решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений; сетевой график проекта; ответственные лица

Для обеспечения процесса информационного моделирования объектов организация должна иметь: технические условия для обеспечения сохранности, безопасности информации при функциональном взаимодействии участников проекта; определенное количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям; сетевой график проекта; текущие запасы материалов и оборудования

Календарно-сетевой график в составе Проекта организации строительства содержит: моделирование строительного процесса; порядок монтажа инженерного оборудования и обустройства строительной площадки; перечень ключевых технологических событий; данные о квалификации сотрудников, разрабатывавших график

Календарный план – это … документ в составе проекта организации строительства (ПОС), который показывает распределение капитальных вложений по периодам строительства пусковых комплексов, зданий и сооружений, видов работ; сетевая диаграмма; план по созданию календаря; документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;

Комплексный укрупненный сетевой график должен разрабатываться на основании: технологических и компоновочных решений проектной документации; сетевой диаграммы; правил внутреннего распорядка; документов, устанавливающих основные ресурсные ограничения проекта

В регламенте по информационному моделированию объекта должны быть определены: технологические и компоновочные решения проектной документации; требования к обмену информацией между участниками процессов; перечень ключевых технологических событий; правила внутреннего распорядка

Уровень детализации работ календарно-сетевого графика зависит от: состава и качества исходных данных на момент разработки графика; квалификации сотрудника, разрабатывающего график; плана работы организации; документов, устанавливающих основные ресурсные ограничения проекта

Информационные модели строительства должны содержать: нормы производственных запасов материалов; 3D-модель; перечень ключевых технологических событий; правила внутреннего распорядка

Информационная модель объекта должна: разрабатываться и редактироваться обученным персоналом, имеющим( соответствующую квалификацию; определять назначение используемого календарно- сетевого графика проектных и изыскательских работ; определять учет движения документов по проекту; содержать план работы организации на среднесрочную перспективу

Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ (ППР), представляющий собой графическое изображение, отражающее последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ (СМР), состав и количество требуемых материально-технических и трудовых ресурсов, основных средств механизации, их закрепление по этапам и комплексам работ – это ___________

Кем выполняется разработка календарно-сетевого графика на объем работ, ограниченный рамками договора между Застройщиком и Генеральным проектировщиком?

Календарно-сетевой график проектной деятельности должен быть применим для _______________________________________

Документация, оформленная в виде научно-технической продукции, переданная генеральным проектировщиком застройщику (техническому заказчику), необходимая для поставки оборудования в рамках договора (контракта) – это ______________________________________

Формализованное описание деятельности участников проекта по достижению определенных в договоре целей и результатов проекта в виде комплекса работ с определенными сроками, взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением, рассчитанного по методу критического пути, это ____________________________________

Процесс ввода в график данных о фактическом состоянии работ в части параметров, запланированных в данном графике на конкретную дату, это: ____________________________________________________

Календарно-сетевой график, разработанный на основе проектной документации и определяющий сроки выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам титульного списка, обеспечивающие технологическую последовательность сооружения объекта – это ____________________________________________

Сроки начала и завершения работы, объем освоения капитальных вложений (КВЛ) в базовых ценах, основные физические объемы – это параметры работ, отраженные в __________________________________________________

Подготовка проекта по организации строительства должна осуществляться в соответствии: с требованиями технических регламентов; сетевым графиком; организационной структурой; с сетевой диаграммой

Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены в _____

Элемент календарно-сетевого графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, контролируемое визуально и документально – это ________________________________

На основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков осуществляется: формирование плана достижения ключевых технологических событий и контроль его достижения; коммуникации участников проекта; моделирование строительного процесса; определение потребностей в обучении персонала

Устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с максимальным их совмещением и используется для оперативного управления строительством объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) на площадке строительства: комплексный укрупненный сетевой график; график производства работ; график проектирования; сетевая диаграмма

Инструментом планирования и контроля выполнения работ по подготовке проектной документации является ___________________, разрабатываемый Генеральный проектировщиком

Что представляет собой график технологической последовательности выполнения работ проекта капитальных вложений (КВЛ)? _______________________________________________________________

В результате чего происходит потеря эластичности сетевого графика? _______________________________________________________________

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Комплексные задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основание данных представленных в таблице сформируйте календарно-сетевой график и рассчитайте раннее начало и раннее окончание работ, позднее начало и позднее окончание их, полный и свободный резервы времени работ, направление и продолжительность критического пути.

| Работы, окончание которых является необходимым условием для начала рассматриваемой работы | Рассматриваемая Работа | Длительность работ (дни) |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь подготовительного периода | 24 |
| Первая очередь подготовительного периода | Вторая очередь подготовительного периода | 30 |
| Первая очередь подготовительного периода | Земляные работы, первая очередь | 24 |
| Земляные работы, первая очередь | Земляные работы, вторая очередь | 24 |
| Земляные работы, первая очередь | Монтаж фундаментов, первая очередь | 45 |
| Монтаж конструкций, первая очередь. Подготовительные работы, вторая очередь | Монтаж конструкций, первая очередь | 90 |
| Земляные работы, вторая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь | Монтаж фундаментов, вторая очередь | 90 |
| Земляные работы, вторая очередь | Общестроительные работы | 120 |
| Монтаж конструкций, первая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь | Санитарно-технические работы | 180 |
| Монтаж конструкций, первая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь | Электротехнические работы |  |
| Монтаж конструкций, первая очередь. Монтаж фундаментов, вторая очередь | Монтаж конструкций, вторая очередь | 90 |
| Монтаж фундаментов, вторая очередь | Монтаж стеновых панелей и оконных заполнителей | 90 |
| Монтаж фундаментов, вторая очередь | Устройство подготовки под полы | 180 |
| Монтаж конструкций, вторая очередь | Штукатурные работы | 90 |
| Монтаж конструкций, вторая очередь | Устройство кровли | 180 |
| Монтаж стеновых панелей и оконных заполнителей. Монтаж конструкций, вторая очередь | Заполнение дверей и воротных проемов | 90 |
| Подготовка под полы. Общестроительные работы. Монтаж стеновых панелей и оконных заполнений | Устройство полов | 180 |
| Штукатурные работы. Устройство кровли. Заполнение дверных и воротных проемов. Устройство полов | Малярные работы | 180 |
| Общестроительные работы Подготовка под полы. Монтаж стеновых панелей и оконных заполнений | Монтаж оборудования | 420 |

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 минут.

Критерии

-

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1/207-П от 07.03.2014 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» № 1/1272-П от 08.11.2018 г.

Приказ Госкорпорации «Росатом» №1-1493-П от 24.12.2018 г.

PMI PMBOK Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK), пятое издание, 2013 г.

СТО СРО-С 60542960 00038-2014 Объекты использования атомной энергии. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной энергии

ГОСТ Р ИСО 21500-2014