ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

СПК АЭ

Протокол № ___ от _____ 20___г

Дорожная карта по созданию и развитию

Комитета по квантовым технологиям (далее – КТ)

Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

| № | Мероприятие | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Дорожной карты по созданию и развитию Комитета по квантовым технологиям при СПК АЭ. | Утвержденная Дорожная карта с реквизитами утверждения (протокол СПК АЭ: номер и дата) и приложенным планом мероприятий, согласованным с гос. «дорожной картой» по квантовым вычислениям. | СПК АЭ - утверждение; Комитет по КТ - подготовка проекта и доработка; ГК «Росатом» - отраслевое согласование; ООО «СП «Квант» - аналитическая поддержка. | IV кв. 2025 - согласование; I кв. 2026 - утверждение протоколом СПК АЭ; IV кв. 2028 - актуализация; IV кв. 2030 - итоговая ревизия под горизонты 2031+ |
| 2 | Формирование перспективного плана потребности организаций Госкорпорации «Росатом» в специалистах в области квантовых технологий | План потребности организаций Госкорпорации «Росатом» в специалистах в области квантовых технологий с разбивкой по годам | СПК АЭ (Комитет по КТ) - координация; ГК «Росатом» (блок по персоналу и профильные дивизионы) - разработка и согласование; ООО «СП «Квант» - аналитическая поддержка. | I кв. 2026 - первичная версия плана; IV кв. 2026, IV кв. 2027, IV кв. 2028, IV кв. 2029, IV кв. 2030 - ежегодные обновления с учетом кадровых целей ДК |
| 3 | Формирование перечня профессиональных стандартов для разработки и/или актуализации в области квантовых технологий | Утвержден план разработки и/или актуализации профессиональных стандартов и квалификаций в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) - ведущий разработчик; ГК «Росатом» и отраслевые работодатели - постановка требований; опорные вузы - экспертиза. | I кв. 2026 - формирование перечня ПС/квалификаций; II кв. 2027 - ревизия; II кв. 2029 - расширенная ревизия; IV кв. 2030 - итоговая фиксация |
| 4 | Формирование актуальных требований работодателей (профессиональные стандарты и профессиональные квалификации) для специалистов в области квантовых технологий | Разработаны профессиональные стандарты и квалификации для специалистов в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) совместно с ГК «Росатом» и предприятиями контура. | II кв. 2026 - первичный сбор требований работодателей; II кв. 2027 - актуализация; I кв. 2028 - финализация под НОК/выпуск; II кв. 2029 - уточнение; II кв. 2030 - итоговая версия |
| 5 | Формирование перечня образовательных программ опорных ВУЗов Госкорпорации «Росатом» по подготовке специалистов в области квантовых технологий, а также плана проведения общественно-профессиональной аккредитации этих программ на предмет их соответствия требованиям работодателя | Перечень образовательных программ ВУЗов по подготовке специалистов в области квантовых технологий, согласованные с требованиями профессиональных стандартов и прошедшие общественно-профессиональную аккредитацию | СПК АЭ (Комитет по КТ); АНО «Корпоративная Академия Росатома»; опорные вузы. | I кв. 2026 - перечень ОП; IV кв. 2027 - завершение пилотов; I кв. 2028 - уточнение под набор/выпуск; II кв. 2029 - волна расширения; IV кв. 2030 - итоговое закрепление |
| 6 | Утверждение профессиональных стандартов и квалификаций специалистов в области квантовых технологий | Утверждены профессиональные стандарты и квалификации для специалистов в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) - подготовка и представление; ГК «Росатом» - отраслевое согласование; далее - установленный порядок утверждения. | IV кв. 2026 - пакет 1 ПС/ПК; II кв. 2027 и IV кв. 2027 - пакеты 2–3; II кв. 2029 - актуализация; IV кв. 2030 - завершающий пакет |
| 7 | Формирование группы экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области квантовых технологий | Подготовлена группа экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) и АНО «Корпоративная Академия Росатома» при участии ведущих вузов. | I кв. 2027 - формирование и обучение экспертов; I кв. 2028 - доукомплектование; IV кв. 2028 - верификация; II кв. 2029 - повышение квалификации; IV кв. 2030 - переаттестация |
| 8 | Формирование группы экспертов для проведения независимой оценки квалификации в области квантовых технологий | Подготовлена группа экспертов для проведения независимой оценки квалификации и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) совместно с действующими/планируемыми ЦОК по КТ. | II кв. 2027 - формирование и обучение экспертов НОК; II кв. 2028 - расширение; IV кв. 2028 - подготовка к сессиям 2028; I кв. 2029 - расширение; III кв. 2030 - обновление состава |
| 9 | Создание Центра оценки квалификаций в области квантовых технологий | Получены полномочия на проведение независимой оценки квалификаций по профессиональным квалификациям в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) - учредитель/инициатор; базовая организация АНО «Корпоративная Академия Росатома» при отраслевой поддержке ООО «СП «Квант». | III кв. 2027 - учреждение ЦОК и аккредитация; I кв. 2028 - запуск; IV кв. 2028 - масштабирование; I кв. 2029 - открытие доп. площадки/функций; IV кв. 2030 - продление аккредитации |
| 10 | Создание аккредитующей организации по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области квантовых технологий | Получены полномочия на проведение профессионально-общественная аккредитация образовательных программ в области квантовых технологий | СПК АЭ (Комитет по КТ) на базе отраслевого объединения работодателей при участии АНО «Корпоративная Академия Росатома». | III кв. 2027 - учреждение аккредитующей организации; II кв. 2028 - расширение реестра; IV кв. 2028 - готовность к потоку 2028; II кв. 2029 - реинжиниринг процедур; IV кв. 2030 - итоговая методическая версия |
| 11 | Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области квантовых технологий | Проведена профессионально-общественная аккредитация образовательных программ в области квантовых технологий | Аккредитующая организация СПК АЭ; опорные вузы - участники процедур. | I кв. 2029 - первый поток; III кв. 2029 - второй поток; I кв. 2030 - подтверждение статусов; |
| 12 | Разработка и утверждение комплектов контрольно-оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации в области квантовых технологий в соответствии с Положением о разработке оценочных средств, утвержденным Приказом Минтруда от 01.11.2016 № 601н | Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации утверждены | СПК АЭ (Комитет по КТ) - разработка/утверждение; ГК «Росатом» - экспертиза требований; ЦОК - апробация. | III кв. 2027 - базовые КОС для НОК; II кв. 2028 - обновление; IV кв. 2028 - итог под НОК-2028; II кв. 2029 - версия 2.0; IV кв. 2030 - версия 3.0 |
| 13 | Проведение независимой оценки квалификаций, получаемых выпускниками ВУЗов – молодыми специалистами в области квантовых технологий | Подтверждение НОК на соответствие квалификации выпускников установленным требованиям и профессиональным стандартам в области квантовых технологий | ЦОК по КТ под методическим руководством СПК АЭ; опорные вузы - организационные партнеры. | I кв. 2028 - первый поток НОК выпускников; III кв. 2028 - второй поток; I кв. 2029 - третий поток; III кв. 2029 - четвертый поток; III кв. 2030 - пятый поток |
| 14 | Внедрение механизма целевого обучения в области квантовых технологий, в том числе на стадии формировании заказа ВУЗам на подготовку за счет средств федерального бюджета | Обеспечена подготовка специалистов в области квантовых технологий в соответствии с потребностями организаций Госкорпорации «Росатом» и с учетом их специфики, закрепление подготовленных кадров в организациях отрасли | ГК «Росатом» (Дирекция по КТ) совместно с Минобрнауки РФ и опорными вузами; СПК АЭ - увязка с ПС/квалификациями. | II кв. 2027 - формирование целевого заказа; III кв. 2027 - соглашения с вузами; II кв. 2028 - актуализация; I кв. 2029 - запуск набора; II кв. 2029 - корректировка; IV кв. 2030 - итоговая настройка |
| 15 | Организовано проведение всех видов практик студентов профильных вузов, обучающихся по направлениям в области квантовых технологий на предприятиях атомной отрасли | Проведение практик студентов профильных вузов на предприятиях атомной отрасли | ГК «Росатом» и предприятия контура; вузы; СПК АЭ - координация по компетенциям. | III кв. 2027 - запуск практик; II кв. 2028 и IV кв. 2028 - основные циклы; II кв. 2029 - предвыпускные практики; II кв. 2030 - итоговая сессия |
| 16 | Определить перечень предприятий отрасли, рекомендованных для создания базовых кафедр ВУЗов в области квантовых технологий | Перечень предприятий отрасли, рекомендованных для создания базовых кафедр ВУЗов с целью получения магистрами специальных профессиональных компетенций в области квантовых технологий | ГК «Росатом» совместно со СПК АЭ и опорными вузами. | II кв. 2027 - перечень предприятий для базовых кафедр; I–IV кв. 2028 - прием/подтверждение готовности; II кв. 2029 - расширение сети; IV кв. 2030 - итоговая конфигурация |

Сокращения и расшифровки

  - СПК АЭ - Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (создан на базе отраслевого объединения работодателей атомной отрасли).​

  - Комитет по КТ - Комитет по квантовым технологиям (профильный комитет в структуре СПК АЭ, предлагаемый к учреждению для координации работ по стандартам, аккредитации и НОК в сфере КТ).​

  - ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ответственный исполнитель по актуализированной государственной дорожной карте «Квантовые вычисления»).​

  - ООО - Общество с ограниченной ответственностью (организационно-правовая форма юридического лица в РФ).​

  - ООО «СП «Квант» - Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Квантовые технологии» (участник реализации ДК «Квантовые вычисления», партнер СПК АЭ по соглашению).​

  - АНО «Корпоративная Академия Росатома» - (организация Росатома, выполняющая функции отраслевой академии и партнера по подготовке кадров и экспертизе программ).​

  - ЦОК - Центр оценки квалификаций (экзаменационная инфраструктура системы независимой оценки квалификаций, создаваемая по направлению КТ).​

  - Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (федеральный орган, участвующий в реализации кадровых и образовательных мер ДК).​

  - ПС - профессиональные стандарты (нормативная база требований к трудовым функциям и квалификациям специалистов).​

  - НОК - независимая оценка квалификации