УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «…» _______г. №____н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по контрактной и претензионной работе при сооружении объектов использования атомной энергии

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                   (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль исполнения договоров при сооружении ОИАЭ» 	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Осуществление мер по защите прав при исполнении договоров»	7

IV. Сведения об организациях-разработчиках  профессионального стандарта	12

# I. Общие сведения

| Обеспечение соблюдения условий контракта при сооружении ОИАЭ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение соблюдения интересов сторон при исполнении договоров при сооружении объектов использования атомной энергии |
| Группа занятий: |
| 1323 | Руководители (управляющие) в строительстве | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Контроль исполнения договоров при сооружении ОИАЭ | 6 | Определение контрольных событий договора | А/01.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг исполнения договора | А/02.6 | 6 |
|  |  |  | Осуществление первичных мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договора | А/03.6 | 6 |
| B | Осуществление мер по защите прав при исполнении договоров | 7 | Сбор документов по выявленным неурегулированным нарушениям исполнения договора | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация согласительных процедур по урегулированию возникших разногласий | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Сопровождение претензионной работы | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Сопровождение исковой работы | B/04.7 | 7 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Контроль исполнения договоров при сооружении ОИАЭ | Код | А | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по контрактной и претензионной работе Инженер Специалист управления поставок |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Программы дополнительного профессионального образования в области контрактной и претензионной работы |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО, | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.07.03.04 | Градостроительство |
|  | 2.14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Определение контрольных событий договора | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Формирование перечня контрольных событий договора |
|  | Заполнение шаблонов контрольных событий договора |
|  | Адаптация шаблонов контрольных событий при необходимости |
|  | Формирование уведомлений в установленном порядке |
| Необходимые умения | Анализировать содержание договора для составления перечня контрольных событий |
|  | Вносить данные в информационную систему |
|  | Выявлять потребность в адаптации шаблонов контрольных событий под конкретный договор |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, руководящие и методические материалы, регулирующие контрактную и претензионную работу в организации |
|  | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Специализированное программное обеспечение |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Мониторинг исполнения договора | Код | А/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Мониторинг сроков наступления контрольных событий по договору |
|  | Направление уведомлений о наступлении контрольного события |
|  | Осуществление превентивных мероприятий по предотвращению срыва сроков исполнения контрольного события |
|  | Сбор отчетных документов об исполнении контрольных событий |
|  | Закрытие контрольных событий в случае их исполнения |
| Необходимые умения | Формировать уведомления о наступлении контрольных событий |
|  | Определять степень риска ненаступления контрольного события |
|  | Выбирать превентивные мероприятия в зависимости от конкретной ситуации и степени риска |
|  | Формировать запросы на предоставление отчетных документов об исполнении контрольных событий |
|  | Вносить данные в информационную систему |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, руководящие и методические материалы, регулирующие контрактную и претензионную работу в организации |
|  | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Порядок формирования и направления уведомлений |
|  | Требования к оформлению и содержанию уведомлений |
|  | Специализированное программное обеспечение |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществление первичных мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договора | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выявление нарушенных контрольных событий |
|  | Осуществление сбора и анализа информации о причинах неисполнения контрольных событии |
|  | Оценка степени риска неисполнения различных контрольных событий для принятия решений о дальнейших действиях |
|  | Формирование предложений по устранению нарушений контрольных событий |
|  | Осуществление предварительных согласительных процедур по устранению нарушения контрольных событий в рамках своей компетенции |
|  | Коррекция отображения контрольных событий в информационной системе с необходимыми пояснениями |
|  | Информирование руководства о выявленных нарушениях контрольных событий и предпринятых мерах по их устранению в рамках предварительных согласительных процедур |
| Необходимые умения | Формировать запросы на предоставление информации о причинах неисполнения контрольных событий |
|  | Анализировать возможные последствия неисполнения контрольных событий |
|  | Принимать решения о согласительных процедурах в зависимости от степени риска неисполнения контрольного события |
|  | Проводить переговоры в рамках предварительных согласительных процедур |
|  | Осуществлять поиск консенсуса и компромиссов в ходе предварительных согласительных процедур |
|  | Вносить данные в информационную систему |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, руководящие и методические материалы, регулирующие контрактную и претензионную работу в организации |
|  | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Порядок формирования и направления уведомлений |
|  | Требования к оформлению и содержанию уведомлений |
|  | Регламент действий в отношении выявленных нарушений контрольных событий |
|  | Требования к отображению нарушений контрольных событий в информационной системе |
|  | Методы оценки рисков неисполнения контрольных событий |
|  | Специализированное программное обеспечение |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществление мер по защите прав при исполнении договоров | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий специалист по контрактной и претензионной работе |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура Программы дополнительного профессионального образования в области контрактной и претензионной работы |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 года в области контрактной и претензионной работы |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС |  | Инженер |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22491 | Инженер-конструктор |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 2.07.03.04 | Градостроительство |
|  | 2.14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.13.03.01 | Теплоэнергетики и теплотехника |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Сбор документов по выявленным неурегулированным нарушениям исполнения договора | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация сбора информации о нарушенных контрольных событиях |
|  | Проверка собранной информации на полноту и правильность оформления данных |
|  | Анализ рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору |
|  | На основании результатов анализа принятие решений о проведения дополнительных согласительных процедур или об инициировании претензионно-исковой работы |
| Необходимые умения | Организовывать сбор информации о нарушенных контрольных событиях |
|  | Анализировать собранную информацию для принятия решений о дальнейших действиях |
|  | Оценивать преимущества различных вариантов решений для выбора оптимального |
|  | Вносить данные в информационную систему |
| Необходимые знания | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Порядок формирования и направления уведомлений |
|  | Требования к оформлению и содержанию уведомлений |
|  | Регламент действий в отношении выявленных нарушений контрольных событий |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация согласительных процедур по урегулированию возникших разногласий | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение участников согласительных процедур |
|  | Определение формата проведения процедур |
|  | Подготовка материалов с обоснованиями требований по устранению нарушений |
|  | Разработка предложений по урегулированию нарушений |
|  | Принятие решений по результатам согласительных процедур |
|  | Контроль исполнения принятых решений по результатам согласительных процедур |
| Необходимые умения | Выбирать формы и форматы согласительных процедур в зависимости от категории участников и серьезности нарушений |
|  | Обосновывать требования по устранению нарушений |
|  | Разрабатывать систему альтернативных мер по урегулированию нарушений |
|  | Вести переговоры |
|  | Аргументированно представлять позицию организации в ходе согласительных процедур |
| Необходимые знания | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Регламент действий в отношении выявленных нарушений контрольных событий |
|  | Порядок организации и проведения согласительных мероприятий |
|  | Виды соглашений, направленных на урегулирование задолженности |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Сопровождение претензионной работы | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Формирование заявки на претензию |
|  | Документационное и информационное сопровождение претензионной работы |
|  | Мониторинг исполнения претензионных требований |
| Необходимые умения | Оформлять заявки на претензию |
|  | Обосновывать требования по устранению нарушений |
| Необходимые знания | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Требования к оформлению и содержанию заявки на претензию |
|  | Примеры из практики документационного и информационного сопровождения претензионной работы |
|  | Порядок и процедуры проведения мониторинга исполнения претензионных требований |
|  | Виды соглашений, направленных на урегулирование задолженности |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Сопровождение исковой работы | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оформление заявки на иск по результатам проведения претензионной работы |
|  | Подготовка информации для представления в суде |
|  | Представление информации в суде, при необходимости |
|  | Разработка предложений к проекту мирового соглашения |
|  | Мониторинг исполнения мирового соглашения истцом/ответчиком |
|  | При необходимости, внесение информации о контрагенте в реестр недобросовестных поставщиков по результатам ПИР работы |
| Необходимые умения | Формировать аргументированную позицию организации для последующего использования в ходе судебных разбирательств |
|  | Обосновывать требования по устранению нарушений |
|  | Разрабатывать систему альтернативных мер по урегулированию нарушений |
| Необходимые знания | Стандарты организации в части разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы |
|  | Роли и ответственность участников претензионно-исковой работы |
|  | Требования к оформлению и содержанию заявки на претензию |
|  | Примеры из практики документационного и информационного сопровождения претензионной работы |
|  | Порядок и процедуры проведения мониторинга исполнения претензионных требований |
|  | Виды соглашений, направленных на урегулирование задолженности |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва |
| (наименование организации) |
|  | Генеральный директор Хитров А.Ю. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
|  | Частное учреждение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.